Terttu

Projektisuunnitelma

Osmo Kajasto

19.06.2002

Ohjelmistotuotantoprojekti Kesä-2002

Helsingin Yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Versiohistoria

| Versio | Päiväys | Laatija | Kommentti |
| --- | --- | --- | --- |

| 0.2 | 14.06.02 | Osmo Kajasto | Valmis projektisuunnitelma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19.06.02 | Osmo Kajasto | Hyväksytty ja korjattu projektisuunnitelma |
| 1.1 | 21.08.02 | Osmo Kajasto | Muutettu projektsiuunnitelma |

Sisältö

1 Projektisuunnitelma	1

1.1 Tausta	1

1.2 Johdanto	1

1.3 Asiakas	1

1.4 Tuote	1

1.5 Ratkaistava ongelma	1

1.6 Oikeudet työn tuloksiin	2

1.7 Termit ja lyhenteet	2

2 Tavoitteet ja rajaukset	2

2.1 Tavoite	2

2.2 Rajauksia	2

3 Ympäristö	3

3.1 Laite- ja ohjelmistovaatimukset	3

3.2 Tuotekehitysympäristö	3

3.3 Testiympäristö	3

3.4.1 Dokumentointi	3

3.4.2 Versionhallinta	4

3.4.3 Ohjelmointikielet	4

3.5 Yleisarkkitehtuuri	4

3.6 Käytettävät menetelmät ja standardit	4

4 Projektin organisaatio	4

4.1 Osallistujat	4

4.2 Vastuualueet	5

4.2.1 Yleiset	5

4.2.2 Toteutuksen tehtävän jako	6

4.3 Yhteydenpito ja kokoontumiset	6

5 Toimintasuunnitelma	8

5.1 Projektimalli	8

5.2 Tuotettavat dokumentit	8

5.3 Aikataulu	8

5.4 GANTT-kaavio	9

5.5 Projektin päättyminen	9

5.6 Työmäärä	10

6 Riskienhallinta	10

6.1 Henkilöstöön liittyvät riskit	10

6.2 Projektin hallintaan ja hallintoon liittyvät riskit	11

6.3 Tekniikkaan liittyvät riskit	11

6.4 Asiakkaaseen liittyvät riskit	12

7 Laadunvalvonta	13

8 Kokoarvio	13

# 1 Projektisuunnitelma

## 1.1 Tausta

Tämä dokumentti esittelee projektin ja sen toteuttamiseksi tehdyn suunnitelman. Projektisuunnitelmasta löytyvät projektin eri vaiheet, siihen osallistuvat henkilöt sekä projektin aikataulu. Suunnitelma on ensisijaisesti tarkoitettu projektiin osallistujille projektin seurantaa ja hallintaa varten.

## 1.2 Johdanto

Ohelmistoprojekti Terttu tehdään ohjelmistuotantoprojektina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Ohjelmistotuotantoprojekti kuuluu Tietojenkäsittelytieteen  kursseihin ja se toteutetaan opiskelijatyönä. Projektin tarkoitus on opettaa ohjelmistotuotantoa ja projektitoimintaa.

Projektissa tuotetaan myös toimiva ohjelmisto asiakkaalle tutkimuskäyttöä varten.

## 1.3 Asiakas

Pääasiakkaana toimii Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen lehtori Olli Lahti. Toisena asiakkaana on laitoksen professori Tapio Elomaa.

## 1.4 Tuote

Projektissa laaditaan työväline ja geneerinen ydintoiminnallisuus dynaamisen ja koostavan skedulointistategian visuaaliseen simuloimiseen vaihtelevin asetuksin.

Ohjelmistotuote asetetaan tutkimus- ja suunnittelukäyttöön helpottamaan teoreettisten havaintojen todentamista.

## 1.5 Ratkaistava ongelma

Perinteisesti palvelin suorittaa asiakkaidensa palvelupyynnöt melko suoraviivaisesti skeduloiden. Tämä ei kuitenkaan aina ole välttämättä kaikista tehokkain ratkaisu. Koostavan skeduloinnin perusajatuksena on, että suorittamalla yhdessä samankaltaiset palvelupyynnöt saavutetaan kustannus- sekä aikatehokkuutta. Projektissa pyritään ratkaisemaan tämän lisäksi myös koostavan skeduloinnin visualisointi.

## 1.6 Oikeudet työn tuloksiin

Opiskelijat luovuttavat oikeutensa projektin tuotoksiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen immateriaalisopimuksen mukaisesti. Helsingin yliopisto antaa kaikkeen sellaiseen materiaaliin johon se on saanut immateriaalioikeudet tällä tavalla, avoimen ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisen vapaan käyttöoikeuden GNU General Public Licensen tai valintansa mukaan GNU Lesser General Public Licensen muodossa. Projektin jäsenillä on oikeus tulla mainituksi ohjelmistoprojektiprojektiryhmän tuotosten alkuperäisinä tekijöinä ja käyttää niitä opinnäytteinään.

## 1.7 Termit ja lyhenteet

CVS	Concurrent Versions System, versionhallintaohjelma.

LaTeX	Ladontaohjelmisto jolla tuotetaan dokumentteja.

TKTL	Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos

FTR	Formal Technical Review, koodinkatselmus. Koodinkatselmuksessa käydään läpi ryhmässä 	jokin tietty osa tuotesta koodista. Katselmukset ovat valmisteltuja ja kukin osallistuja tutustuu 	katseltavaan koodiin hyvissä ajoin.

Java	Sunin kehittämä ohjelmointikieli ja järjestelmäriippumaton ajoympäristö

LOC	Line Of Code, rivimäärään perustuva ohjelman koon arviointimenetelmä.

UML	Unified Modeling Language, kaavokuvauskieli.

GANTT	Aikajanakaavio. Käytetään kuvaamaan projektin aikataulua.

# 2 Tavoitteet ja rajaukset

## 2.1 Tavoite

Ohjelmistotuotantoprojektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yleinen verkon yli tapahtuvien palvelupyyntöjen analysoija-skeduloija sekä palvelupyyntöjen ja skeduloijan visualisointi.

## 2.2 Rajauksia

Ongelman ratkaisuun ja koostavan skedulointiin on mahdollista löytää useitakin eri lähestymistapoja. Tarjolla olevista vaihtoehdoista toteutetaan projektin puitteissa määrittelemään ja toteuttamaan yksi.

# 3 Ympäristö

## 3.1 Laite- ja ohjelmistovaatimukset

Ohjelmisto toteutetaan toimimaan Linux-ympäristössä. Ohjelmakoodista pyritään tekemään sellainen, että se on mahdollista siirtää myös toimimaan muissa ympäristöissä. Käytettävinä ohjelmointikielinä on Java, C tai C++.

## 3.2 Tuotekehitysympäristö

Tuotekehitysympäristönä toimii TKTL:n Linux ympäristö. Ryhmän hakemisto TKTL:n palvelimella on /home/group/terttu josta löytyvät kaikki projektin tuottama materiaali. Tiedostojen sijoittelu toteutetaan versionhallinnan mukaan.

## 3.3 Testiympäristö

Testauksen toteuttamisessa käytetään TKTL:n tutkimusrobotti Marttia. Testausvaihetta varten sovitaan asiakkaan kanssa pienimuotoisesta järjestelystä kokeilla tuotetun ohjelmiston toimintaa Martti-robotin logistisesti järkevään liikkumiseen.

3.4 Käytettävät ohjelmistot

### 3.4.1 Dokumentointi

Dokumenttien laadintaan käytetään LaTeX ladontaohjelmistoa. Dokumentit tuotetaan ps- ja pdf-formaattiin. Muunnoksessa käytetään TKTL:n laitoksen koneista löytyvää ps2pdf ohjelmaa. Poikkeuksena muusta dokumentoinnista tuotetaan projektisuunnitelma MS-Word 97 dokumenttina.

Kuvien ja kaavioiden tuottamiseen käytetään laitokselta löytyvää Dia kaavionpiirto-ohjelmaa. Kuvien piirtämiseen voidaan käyttää myös Gimp kuvankäsittelyohjelmaa.

### 3.4.2 Versionhallinta

Versionhallinta toteutetaan CVS-ohjelmalla. CVS:n hakemistorakenne on seuraava:

dokumentit/

maarittelydokumentti/

suunnitteludokumentti/

toteutusdokumentti/

projektisuunnitelma/

testausdokumentti/

vaatimusanalyysi/

koodit/

muistiot/

ohjaajakokoukset/

muut/

sekalaista/

Ohjeet CVS:n käyttöön löytyvät ryhmän kotisivuilta osoitteesta

http://www.cs.helsinki.fi/group/terttu/ohje/cvs.txt

### 3.4.3 Ohjelmointikielet

Java-ohjelmointi toteutetaan toimimaan Javan versiolla 1.3.1. C-ohjelmat käännetään ANSI-C:tä ymmärtävällä kääntäjällä. Standardikirjastona käytetään glibc-2.2:a.

## 3.5 Yleisarkkitehtuuri

Järjestelmä on toiminnallisuutensa kannalta järkevä jakaa kolmeen erilliseen osaan. Nämä osat ovat koostava skeduloija, visualisoija sekä tietoliikenneosa. Jako on luonnollinen, sillä kukin osa voidaan katsoa melko itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Selkeä erottaminen mahdollistaa myös rakenteen, jossa jokin osa voidaan myöhemmin vaihtaa uuteen.

## 3.6 Käytettävät menetelmät ja standardit

Dokumentointikielenä on suomi. Ohjelmoinnissa muuttujien nimet kirjoitetaan englanniksi, mutta kommentit  suomeksi. Dokumenttien kaavioissa käytetään UML-kuvauskieltä.

# 4 Projektin organisaatio

## 4.1 Osallistujat

Asiakkaat:

Olli Lahti 		olahti@cs.helsinki.fi

ja Tapio Elonmaa	elomaa@cs.helsinki.fi

Ohjaaja:

Marianne Korpela	 mkkorpel@cs.helsinki.fi 		040 572 0779

Ryhmä:

Eero Nevalainen	eero.nevalainen@helsinki.fi	040 516 9080

Topias Marttila	topias.marttila@helsinki.fi 	040 526 6277

Heikki Lindholm	holindho@cs.helsinki.fi		040 563 7694

Osmo Kajasto	kajasto@helsinki.fi		040 752 4992

Panu Ahjos		panu.ahjos@helsinki.fi		040 594 0489

## 4.2 Vastuualueet

### 4.2.1 Yleiset

Projektipäällikkö

Osmo Kajasto

Projektipäällikön vastuualueisiin kuuluu projektinhallinta ja siihen liittyvät dokumentit. Projektipäälliköllä on myös päävastuu kommunikoinnin hoitamisesta asiakkaan kanssa.

Ympäristövastaava

Panu Ahjos

Ympäristövastaavan tehtävänä on hoitaa, että tarvittavat ohjelmat ovat ajantasalla ja että oikeat kääntäjäversiot ovat saatavilla. Ympäristövastaava hoitaa myös versionhallinnan järjestämisen.

Dokumentointivastaava

Heikki Lindholm

Dokumentointivastaavan tehtävänä on dokumenttien rakenteen ylläpito. Dokumenttivastaava luo LaTeX-pohjat ja muuntaa tuotetut tekstitiedostot.

Nettivastaava

Topias Marttila

Nettivastaava vastaa ryhmän kotisivuista ja ennen kaikkea niiden sisällöstä. Nettivastaava pitää huolen siitä, että netistä on löydettävissä pöytäkirjat ja hyväksytyt versiot dokumenteista.

### 4.2.2 Toteutuksen tehtävän jako

Toteutus on jaettu kolmeen osaan: visualisoijaan, skeduloijaan ja tietoliikenneosaan. Kunkin osan vastuuhenkilöt huolehtivat oman osuutensa dokumentoinnista ja toteutuksesta.

Visualisoija

Osmo Kajasto ja Panu Ahjos

Visualisoijaan kuuluu skeduloinnin visualisointi sekä järjestelmän käyttöliittymän toteuttaminen.

Skeduloija

Eero Nevalainen

Skeduloijaan kuuluu itse skedulointialgoritmin suunnittelu ja toteuttaminen.

Tietoliikenne

Heikki Lindholm

Tietoliikenneosaan kuuluu ohjelman tietoliikenteestä vastaavan osan tuottaminen.

Testaus

Topias Marttila

Testausvastaava ottaa päävastuun testauksen suunnittelusta ja testauksen dokumentoinnista.

## 4.3 Tuntikirjanpito

Kukin ryhmän jäsen pitää itse huolta omasta tuntikirjanpidostaan. Tuntikirjanpito tapahtuu kirjanpitojärjestelmässä ryhmän kotisivuilta www.cs.helsinki.fi/group/terttu/.

## 4.4 Yhteydenpito ja kokoontumiset

Ryhmän sisäisenä pääkommunikointikanavana on sähköpostilista: terttu-list@cs.helsinki.fi. Tuntilistojen hallinta, projektin seuraaminen sekä yleiset ilmoitukset toteutetaan ryhmän www-sivujen kautta osoitteessa www.cs.helsinki.fi/group/terttu. Www-sivujen pääsivu toimii myös ryhmän esittelynä ulkomaailmalle. Muuten ryhmän sivut ovat salattuja.

Ryhmä kokoontuu ohjaajan kanssa  maanataisin ja keskiviikkoisin kello 16.15-17.45. Viikot 23-25 sekä 31-35 ryhmä kokoontuu Teollisuuskatu 23:n luokassa B451. Viikot 26-30 ryhmä kokoontuu Porthanian salissa P217. Pakollisten kokoontumisien lisäksi ryhmä tai sen osat pitävät keskenään kokouksia itse valitsemaansa aikaan. Ryhmän sisäiset kokoukset ovat ideointi tai suunnittelukokouksia. Ohjaajan kanssa pidettävät kokoukset ovat seuranta ja tarkistuskokouksia.

Kokouksiin valitaan puheenjohtaja ja sihteeri jotka valitaan viikottain. Kiertojärjestys  puheenjohtajan suhteen on seuraava: Osmo, Heikki, Topias, Eero ja Panu. Sihteerin kiertojärjestys on Eero, Panu, Osmo, Heikki ja Topias. Tehtävät lähtevät kiertämään toisesta viikosta lähtien.

Ryhmälle on varattu kaappi numero 3 luokasta D328. Kaapissa säilytetään ryhmän kansiota ja kopiokorttia. Ryhmän kansiosta löytyvät hyväksytyt versiot tuotetuista dokumenteista ja tarkastuspöytäkirjat. Kansion ylläpidosta vastaa projektipäällikkö.

# 5 Toimintasuunnitelma

## 5.1 Projektimalli

Projekti toteutetaan käyttämällä sovellettua vesiputousmallia. Työvaiheet loppuvat kun työvaiheen dokumentti on hyväksytty. Projektisuunnitelman jälkeiset vaiheet pyritään kuitenkin aloittamaan n. viikko ennen edellisen työvaiheen päättymistä. Projektin työvaiheet ovat  kartoitus, määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Testauksen suunnittelu toteutetaan samaan aikaan muun suunnittelun kanssa. Työvaihe katsotaan päättyneeksi kun sitä vastaava dokumentti on valmis ja hyväksytty.

Ohjelmointivaiheen loppuosassa toteutetaan koodinkatselmusta skeduloijalle sekä tietoliikenneosalle. Koodinkatselmuksessa katsellaan ohjelman toiminnallisuuden kannalta koodin keskeiset osat.

## 5.2 Tuotettavat dokumentit

Jokaiseen projektin vaiheeseen liittyy dokumentti. Kartoituksen päättää projektisuunnitelma, määrittelyyn liittyy vaatimusdokumentti, suunnitteluosaan suunnitteludokumentti ja testaukseen testausdokumentti. Testaudokumentti sisältää sekä testauksen suunnittelun, että toteutetun testauksen kuvauksen. Toteutuksen yhteydessä ei tehdä varsinaista toteutusdokumenttia vaan mahdolliset muutokset päivitetään suunnitteludokumenttiin. Asiakkaalle tehdään kuitenkin tälle suunnattu toteutusdokumentti, jossa kerrotaan toiminnnallisuuden kannalta mitä on tehty. Asiakkaalle suunnatun toteutusdokumentin voi tarvittaessa korvata käyttöohjeella.

Muita tuotettavia dokumentteja ovat tuotteen käyttöohje sekä projektin lopussa tehtävä loppudokumentti.

Näiden lisäksi ryhmän kokoontumisista tehdään pöytäkirjat.

Dokumentit jäädytetään kun ne on hyväksytty. Jäädytetty dokumentti tallennetaan pysyvästi ja mikäli dokumenttia pitää muuttaa tehdään tästä uusi versio.

## 5.3 Aikataulu

Projektin päivämäärät ovat seuraavat

Vaihe:			Aika:

Projekti alkaa		5.6.

Määrittelyvaihe alkaa		10.6.

Projektisuunnitelmai valmis	14.6.

Projektisuunnitelman hyväksyminen	17.6.

Vaatimusdokumentti valmis	28.6.
Vaatimusdokumentin hyväksyminen	1.7.

Suunnitteluvaihe alkaa		24.6.
Testauksen suunnitelu alkaa	24.6.

Ohjelmointi alkaa		12.7.

Suunnitteludokumentti valmis	17.7.

Suunnitteludokumentin hyväksyminen	19.7.

Testauksen suunnitelu päättyy	5.8.

Testausvaihe alkaa	 	5.8.
Katselmoidaan sked.algoritmi	12.8.

Ohjelmointivaihe päättyy		12.8.

Käyttöohjeen aloitus		12.8.

Testausdokumentti valmis	22.8.

Dokumentit päivitetty		22.8.

Käyttöohje valmis		26.8.

Loppuraportti on valmis		26.8.
Työn palautus asiakkaalle 	26.8.

Mikäli työt edistyvät aikataulun mukaisesti on mahdollista pitää loma viikolla 30 ( 22.7—28.7. ).

## 5.4 GANTT-kaavio

Gantt-kaaviossa on esitelty projektin vaiheiden eteneminen.

## 5.5 Projektin päättyminen

Projekti päättyy viimeistään 30.8. riippumatta siitä, onko projekti valmis vai ei. Muuten projekti katsotaan päättyneeksi kun seuraavat kriteerit ovat sen osalta täyttyneet:

—Projektisuunnitelma on valmis ja hyväksytty

—Vaatimusdokumentti on valmis ja hyväksytty

—Suunnitteludokumentti on valmis ja hyväksytty

—Toteutus on valmis ja hyväksytty

—Testausdokumentti on valmis

—Loppuraporttin valmis ja hyväksytty

—Käyttöohje on valmis

—Valmis tuote on luovutettu dokumentteineen asiakkaalle

—Asiakas on hyväksynyt tuotteen.

## 5.6 Työmäärä

Työmääräksi on henkeä kohden arvoitu n. 20 tuntia viikossa. Kokonaistuntimäärä henkilöä kohden on noin 240 tuntia. Projektin kokonaistuntimäärä on siis n. 1200 tuntia.

# 6 Riskienhallinta

Riskienhallinta jakautuu henkilöstöön, hallintaan, asiakkaaseen sekä tekniikkaan liittyviin riskeihin.

## 6.1 Henkilöstöön liittyvät riskit

| Riski | Tod.näk | Havaitseminen | Ennaltaehkäisy | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Henkilön sairastuminen | Todennäköinen | Henkilön ilmoitus |  | Mikäli henkilö joutuu olemaan pitkään poissa pyritään siirtämään henkilön tehtäviä muille. |
| Henkilön myöhästyminen tai poissaolo | Erittäin suuri | Henkilö ei saavu ajoissa paikalle | Sanktioiden määrääminen. Jatkuva myöhästely johtaa pysyvään sihteerin toimenkuvaan. | Odotetaan 5-8 minuuttia ja aloitetaan kokous ilman myöhästynyttä henkilöä. Mikäli henkilö ei kokouksen aikana tule paikalle otetaan yhteyttä henkilöön kokouksen jälkeen ja selvitetään poissaolon syy. |
| Henkilö keskeyttää kurssin | Pieni | Henkilön ilmoitus. Jatkuva poissaolo 2 viikon ajan. | Pyritään pitämään hyvä yhteishenki projektissa. | Keskeyttäneen tehtävät siirretään ryhmän toisille jäsenille. Tarvittaessa korjataan projektisuunnitelmaa ja projektin vaatimuksia. Vähentyneistä resursseista huolimatta pyritään projekti suorittamaan ajoissa valmiiksi |
| Henkilö ei ehdi tai jaksa suorittaa hänelle annettuja tehtäviä | Todennäköinen | Henkilön ilmoitus. Myöhästyneiden työtehtävien kertyminen. | Työtehtävien selkeä ja tasapuolinen jako. Panostaminen alusta saakka riittävällä työmäärällä. | Mikäli työtehtäviä on liikaa yhdelle voidaan niitä yrittää tasoittaa ryhmän kesken. Jos myöhästyminen johtuu laiskuudesta pyritään neuvottelu kyseisen henkilön kanssa. Tarvittaessa pyydetään ohjaaja puuttumaan asiaan. |

## 6.2 Projektin hallintaan ja hallintoon liittyvät riskit

| Riski | Tod.näk | Havaitseminen | Ennaltaehkäisy | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Työmäärä ylittyy arvioidusta | Melko todennäköinen | Myöhästyminen annetuista aikatauluista | Riittävä panostaminen heti kurssin alusta. Aikataulun tehokas seuranta.Tehdään vaatimukset realistiseksi. | Mikäli tilanne vaikuttaa huolestuttavalta keskustellaan asiakkaan kanssa vaatimusten pienentämisestä. |
| Ohjaajan poissaolo | pieni | Ohjaajan ilmoitus. Ohjaaja ei saavu ajoissa paikalle. |  | Odotetaan 5-8 minuuttia jonka jälkeen yritetään ottaa yhteyttä ohjaajaan. Mikäli ohjaajaan ei saada yhteyttä tai ohjaaja on estynyt saapumasta kokoukseen pidetään kokous ilman ohjaajaa. Puheenjohtajan vastuulla on tällöin kokouksen vetäminen. |
| Ohjaaja lopettaa | Hyvin pieni | Ohjaajan ilmoitus. Ohjaajaan ei saada kahden viikon aikana yhteyttä. |  | Pyritään suorittamaan projekti loppuun ilman ohjaajaa. Otetaan yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja neuvotellaan tämän kanssa jatkotoimista. |

## 6.3 Tekniikkaan liittyvät riskit

| Riski | Tod.näk | Havaitseminen | Ennaltaehkäisy | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiedot tai osa tiedoista katoaa TKTL:n palvelimelta. | Hyvin pieni | Tietoja ei löydy ryhmähakemistosta. | Projektin tiedostoista otetaan viikottain varmuuskopio. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen huolehtii oman osuutensa varmuuskopioinnista. Viikottaisesta varmuuskopioinnista huolehtii projektipäällikkö. | Palautetaan tiedot varmuuskopioinneista. |
| TKTL:n palvelin kaatuu | Hyvin pieni | TKTL:n palvelimelle ei pääse | Pidetään varmuuskopiot tiedostoista muussa ympäristössä. Pidetään varmuuskopiota ATK-keskuksen palvelimella. | Mikäli katkos pitkittyy ja estää työnteon pyritään tekemään katkoksen ajan töitä kotikoneilla. Tarvittaessa hyödynnetään Helsingin yliopiston ATK-keskuksen koneita. |
| Ohjelma ei käänny oikein | Todennäköinen | Ohjelma ei käänny oikeanlaiseksi | Pyritään käyttämään koko ajan samoja kääntäjien versioita ja käyttämään ohjelmointikieliä | Tarvittaessa etsitään ja asennetaan oikeat versiot kääntäjistä työympäristöön. |
| Työvälineitä ei hallita | Todennäköinen | Ryhmän palaute | Tutustutaan hyvissä ajoin työvälineiden ohjeisiin. | Työvälineet hallitseva opastaa muita työvälineiden käytössä. Tarvittaessa voidaan korjata projektisuunnitelmaa ja vaihtaa työvälineitä. |
| Työvälineet tai tekniikka eivät sovellu projektin tarpeisiin | Todennäköinen | Ryhmän palaute | Pyritään valitsemaan ainakin jollekin ryhmäläiselle tutut ja luotettavat työvälineet. | Päivitetään projektisuunnitelmaa ja vaihdetaan tarkoituksenmukaisempiin työvälineisiin. |
| TKTL poistaa työvälineenä käytetyn ohjelman. | Pieni | Ryhmän palaute, TKTL:n sähköpostilista | Pyritään toteuttamaan projektin tuotokset käyttäen yleisiä standardeja ja formaatteja. | Siirrytään käyttämään vastaavia työvälineitä. Mikäli vastaavia ei löydy, otetaan yhteyttä ylläpitoon ja pyydetään palauttamaan poistettu työväline |

## 6.4 Asiakkaaseen liittyvät riskit

| Riski | Tod.näk | Havaitseminen | Ennaltaehkäisy | Toipuminen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaatimukset ovat risitiriitaisia tai puutteellisia. | Todennäköinen | Asiakkaan tai ryhmän palaute | Selvitetään vaatimukset huolella asiakkaan kanssa ja hyväksytetään vaatimusdokumentti tällä. Vasta asiakkaan hyväksymä vaatimusdokumentti jäädytetään. |  |
| Asiakas ei ole tyytyväinen tuotteeseen. | Melko todennäköinen | Asiakkaan palaute | Pidetään asiakas tietoisena siitä mitä tehdään. Hyväksytetään dokumenttejä asiakkaalla. | Tehdään asiakkaan haluamat muutokset tuotteeseen. |
| Asiakas luopuu projektista | Erittäin pieni | Asiakkaan tai kurssin vastuuhenkilön ilmoitus |  | Otetaan yhteyttä kurssin vastuuhenkilöihin. Pyritään silti suorittamaan projekti loppuun asti- |

# 7 Laadunvalvonta

Laadukas ohjelmisto toimii vakaasti ja sisältää kaikki vaaditut toiminnot. Dokumenttien laatua valvotaan järjestämällä ensin katselmointi ryhmän kesken ja sen jälkeen hyväksyttämällä määrittelydokumentti asiakkaalla. Ohjelmiston laatu varmistetaan testaamalla ja tuottamalla sellaiset dokumentit, joiden perusteella ohjelmiston toiminta ja toteutustavat ovat selkeästi ymmärrettävissä. Palavereissa ryhmäläiset antavat viikoittain palautetta toisilleen tehtävien edistymisestä.

# 8 Kokoarvio

Kokoarvio on tehty LOC-menetelmää käyttäen. Arvio on kommentoimatonta korkean tason ohjelmintikieltä. Arvio on lähinnä suuntaa antava, sillä tarvittavaa historiamateriaalia tai riittävää kokemusta koon arvioimiseen ei ole saatavilla. Tämä taas johtuu siitä, että projektilla ei ole edeltäviä projekteja eikä vanhoista projekteista löydy aivan vastaavia projekteja. Tarkemman arvion pystyy toteuttamaan vasta määrittelyvaiheen yhteydessä kun ohjelman toiminnallisuus on saatu tarkasti selville.

Arvio

| Ohjelman osa | Rivejä |
| --- | --- |
| Visualisoija | 1500 |
| Skeduloija | 1500 |
| Tietoliikenne | 300 |
| yhteensä | 3300 |

Kyseinen arvio perustuu pitkälti ryhmäläisten aiempiin kokemuksiin. Visualisointiosa sisältää visualisoinnin lisäksi järjestelmän käyttöliittymän. Käyttöliittymä sisältää todennäköisesti kohtuullisen määrän komponentteja ja toiminnallisuutta, joten se on koodimäärältään projektin isoin kokonaisuus. Itse koostavann skeduloijan ydin ei todennäköisesti kasva kovin suureksi. Tietoliikenneosa on selkeä ja rajattu kokonaisuus eikä todennäköisesti ole kooltaan suuri.

Laskennallisesti kukin ryhmän jäsen pystyy tuottamaan n. 700 riviä koodia, joten ohjelman koko on todennäköisesti korkeintaan 3500 riviä.