| Etappipisteet | Ryhmän tavoitteellinen aikaraja | Luovutetaan asiakkaalle viim. |
| --- | --- | --- |
| T1: Projektisuunnitelma valmis | 16.9. | 20.9. |
| T2: Määrittelydokumentti valmis | 8.10. | 11.10. |
| T2.1: Vaatimusmäärittelypalaveri | 16.9. | - |
| T2.2: Peruskäyttötapaukset analysoitu | 20.9. | - |
| T2.3: Toinen vaatimusmäärittelypalaveri | 22.9. | - |
| T2.4: Käyttötapausmalli valmis | 23.9. | - |
| T3: Suunnitteludokumentti valmis | 12.11. | 15.11. |
| T3.1: Käyttöliittymäsuunnitelma valmis | 14.10. | - |
| T3.2: Arkkitehtuurisuunnittelu ja abstrakti määrittely sekä rajapintasuunnittelu (jo 12.10.) tehty | 14.10. | - |
| T3.3: Komponenttisuunnittelu tehty (osittain jo 15.10.) | 18.10. | - |
| T3.4: Komponenttien tietorakenteet kuvattu | 21.10. | - |
| T3.5: Ei-triviaalit algoritmit kuvattu | 25.10. | - |
| T3.6: Suunnitteludokumentin FTR | 28.10.? | - |
| T3.7: Testaussuunnitelma valmis | 8.11. ? | - |
| T4: Testausyhteenveto valmis | 3.12. | 7.12. |
| T5: Loppuraportti valmis | 8.12. | - |
| T6: Projekti päättyy | 10.12. | 13.12. |