## Index (hidden)
TSPe Support Tool Index of Forms and Charts
FORMS | Description | CHARTS | Description
Launch Meeting/Planning Forms |  | Earned Value | Planned vs. earned value and projected earned value
Use these forms to plan a new project or build |  | Plan vs. Actual Hours | Planned vs. actual hours
Project | Project startup and summary form | Defect Removal Profile | Defects removed by phase for each component
Team | Team member summary | Quality Profile
Roles | TSPe role assignments | Percent Defect Free | Percent of components that are defect free by phase
Goals | Team goals
Components | Product component list
Task | Task plan template
Schedule | Schedule plan template
QUAL-Plan | Quality plan for system and components
COMPR-Plan | Resource plan for system and components
COMPD-Plan | Defect injection/removal plan for system and components
Risks | Team risk assessment
Weekly Meeting/Tracking Forms
Use these forms for gathering data and tracking a project or build
TimeLog | Time recording Log
DefectLog | Defect recording log
Week | Weekly meeting status report
Task | Task plan template
Schedule | Schedule plan template
QUAL-Actual | Quality actuals for system and components
COMPR-Actual | Resource actuals for system and components
COMPD-Actual | Defects injected/removed for system and components
Standards
Phases | TSPe process phase standard
DefectTypes | Defect type standard
Copyright 1998 James W. Over

## Instructions
TSPi Support Tool Instructions
Strategy Development and Planning
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
Before STRAT1 | Team Leader | Fill out the project information on the Project worksheet (Name, Team name, Project name, Start Date, Instructor, Cycle). | Project!Name
Before STRAT1 | Team Leader | Enter the team member names, initials, phone numbers, e-mail addresses, and filenames for the team members workbooks in the Team worksheet. | Team!B2
Before STRAT1 | Team Leader | Enter the role assignments on the Roles worksheet. | Roles!B2
STRAT: Establish Team Goals | Planning Manager | Enter the team goals on the Goals worksheet | Goals!B3
STRAT1: Produce the Size Estimate | Planning Manager | Enter on the SUMS worksheet, the names and size estimates of all assemblies and parts for this cycle. | SUMS!B8
PLAN1: Produce the Task Plan | Planning Manager | Click the Generate Task List button to create a default task list. | Task!A8
PLAN1: Produce the Task Plan | Planning Manager | Revise the task list adding or deleting tasks as necessary. Then for each task, estimate the size where appropriate, the time, and the time for each engineer assigned to the task. | Task!A8
PLAN1: Produce the Schedule Plan | Planning Manager | Enter hours per week in the Schedule template. Hours per week are based on the total hours for the team for each week in the schedule. | Schedule!C8
| Planning Manager | Click the Update Task and Schedule Plan button on the Task Worksheet to generate a schedule. | Task!A8
PLAN1: Quality Plan | Team | Before creating the quality plan, review the quality standard in the textbook.
PLAN1: Quality Plan | Quality/Process Manager | Enter the planned defect injection rates for each phase on the SUMQ worksheet. | SUMQ!D82
PLAN1: Quality Plan | Quality/Process Manager | Enter estimated phase yields for each phase. | SUMQ!D55
PLAN1: Quality Plan | Team | Review the calculated defect removal rates and defect densities (Defects/KLOC) against the Quality Standard. If necessary, adjust planned time (Task worksheet), defect injection rates (SUMQ), or defect removal yields (SUMQ).
PLAN: Balance Workload | Planning Manager | Make 1 copy of the team workbook for each engineer. Use the filename entered on the Team worksheet (Workbook Filename). Click the Make copies... button to create the copies automatically. | Team!B2
PLAN: Balance Workload | Each engineer | Revise the tasks in the Task worksheet to reflect the individual engineers workload (e.g. delete task not assigned to you, and where you share an assignment with other engineers, set their planned hours to zero). | Task!A8
PLAN: Balance Workload | Each engineer | Revise the schedule plan on the Schedule worksheet to reflect your available hours per week. | Schedule!C8
PLAN: Balance Workload | Planning Manager | Load the engineers' individual worksheets and the consolidated team plan workbook into the same folder. Open the consolidated team plan workbook. Click the consolidate plan button on the Team worksheet to build a consolidated plan | Team!B2
PLAN: Balance Workload | All team members | If necessary, reassign tasks to balance the workload and repeat the previous 3 steps until a balanced plan is achieved. If planned times for any task change, review the quality plan and revise it if necessary.
Weekly Tracking
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
STRAT, PLAN, REQ, DES, IMP, TEST, PM | All team members | During all TSPi phases, use the time log to record data on each task. Include the assembly and phase for each task, the date, start time, interrupt time, stop time, and comments. | LOGT!A7
REQ, DES, IMP, TEST | All team members | During TSPi phases REQ, DES, IMP, and TEST, use the defect log to record data on each defect. Include the date, number, type, assembly, phase injected, phase removed, fix time, fix reference, and description | LOGD!A7
Weekly | All team members | Click the Update Project button on the Project worksheet to update individual plans. Print the Task and Schedule worksheets. | Project!Name
Weekly | All team members | Print the Task worksheet. | Task!A8
Weekly | All team members | Print the Schedule worksheet. | Schedule!A8
Weekly | All team members | Prepare a Week report. The worksheet Week includes the planning summary information required for the week report. | Week!C2
Weekly | All team members | Send a copy of your workbook to the planning manager for use in preparing the team's consolidated weekly report.
Weekly | Planning Manager | Update consolidated team plan with the current week's data and prepare status reports for the weekly meeting.
Weekly | Planning Manager | Load the individual engineers workbooks and the consolidated team workbook into the same folder. Open the consolidated team workbook. Click the Consolidate Plans button on Team worksheet to update consolidated team plan with the current week's data. | Team!F1
Weekly | Planning Manager | Select the Project worksheet and click the update project button before printing status reports for the weekly meeting. | Project!Name
Weekly | Planning Manager | Print the Task worksheet. | Task!A8
Weekly | Planning Manager | Print the Schedule worksheet. | Schedule!A8
Weekly | Planning Manager | Prepare a Week report. The worksheet Week includes the planning summary information required for the week report. | Week!C2
Weekly | Planning Manager | Select the Project worksheet, select the assembly SYSTEM, then select and print the following charts: -Earned Value -Plan vs. Actual Hours | Project!Name
Weekly during implementation and testing phases | Planning Manager | Select the Project worksheet, select the assembly SYSTEM, then select and print the following charts: -Defect Removal Profile -Quality Profile -Percent Defect Free | Project!Name
Project and Cycle Postmortem
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
PM | All team members | Follow the weekly tracking instructions to prepare and print copies of the final task, schedule, and week reports. | See weekly tracking instructions
PM | All team members | Select the Project worksheet and click the export button to save a copy of your data for the cycle. | Project!Name
PM | Planning Manager | Follow the weekly tracking instructions to prepare and print copies of the final task, schedule, and week reports. | See weekly tracking instructions
PM | Planning Manager | Select the SUMP worksheet and print a SUMP form for the SYSTEM and each assembly | SUMP!B2
PM | Planning Manager | Select the SUMQ worksheet and print a SUMQ form for the SYSTEM and each assembly | SUMQ!B2
PM | Planning Manager | Select the SUMS worksheet and print a SUMS form | SUMS!B8
PM | Planning Manager | Select the Project worksheet and click the export button to save a copy of the consolidated team data for the cycle. | Project!Name

## Project
TSPi | - Project Summary |  |  | Design/Code Time | 1
|  |  |  | Code Review Time | 1
Name | Laudatur-projektityö | Date | 2026-07-28 10:01 | Compile Defects/KLOC | 1
Project | Lohtu-projekti | Start Date | 2003-01-15 | Unit Test Ddefects/KLOC | 1
Team | Lohtu | Instructor | Inkeri Verkamo | Design Review Time | 1
Part/Level |  | Cycle | 1 | CR | 10.4167
|  | Today's Date Override |  | COMPILE | 3.4722
Version: | TSPi.19990907. Copyright 1999 Addison Wesley . |  |  | CODEINSP | 2.7778
|  |  |  | UT | 2.0833
|  |  |  | IT | 0
|  |  |  | ST | 0
|  |  |  | 1 Year | 0
|  |  |  | Product Life | 0
Draw Chart
Clear Project
Update Project
Print Chart
Use Time Log
Use Defect Log
Import
Export

## Team
ID | Name | Initials | Phone | e-mail | Workbook Filename | Plan Tasks | Plan Hours | Plan Weeks
1 | Andreas Asuja | AA | 050-3495400 | andreas.asuja@helsinki.fi | andreas1
2 | Kimmo Airamaa | KA | 045-6335543 | kimmo.airamaa@helsinki.fi | kimmo1
3 | Mari Muuronen | MM | 050-3855527 | mari.muuronen@helsinki.fi | mari1
4 | Seppo Pastila | SP | 040-7700455 | seppo.pastila@helsinki.fi | seppo1
5 | Virve Taivaljärvi | VT | 040-5623777 | virve.taivaljarvi@helsinki.fi | virve1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Make copies of workbook for team members
Consolidation Mode
Consolidate Plans

## Roles
Team Member Roles |  | Design | Implementation | Integration and Test
Team Leader | Virve Taivaljärvi
Development Manager | Andreas Asuja
Planning Manager | Seppo Pastila
Quality/Process Manager | Mari Muuronen
Support Manager | Kimmo Airamaa
Process Manager
Quality Manager
Support Manager
Test Manager

## Goals (hidden)
|  | Measures |  | Tracking
Stakeholders | Goal | Goal | Actual | Who | When

## SUMP
TSPi Plan Summary - Form SUMP
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-28 10:01
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Part/Level |  |  |  | Cycle | 1
Program Size | Plan | Actual
Total Requirements Pages (SRS) | 27 | 33
Total HLD Pages (SDS) | 15 | 30
Total Detailed Design Lines
Base LOC (B) | 0 | 0
Deleted LOC (D) | 0 | 0
Modified LOC (M) | 0 | 0
Added LOC (A) | 2200 | 0
Reused LOC (R) | 0 | 0
New and Changed LOC (N) | 2200 | 0
Total LOC (T) | 2200 | 0
Total New Reuse LOC
Estimated Object LOC (E)
Upper Prediction Interval (70%)
Lower Prediction Interval (70%)
Time in Phase (hours) | Plan | Actual | Actual%
Management and Miscellaneous | 190 | 96 | 49.23%
Launch and Strategy | 0 | 0 | 0%
Planning | 36 | 0 | 0%
Requirements | 33 | 14 | 7.179%
System Test Plan | 0 | 0 | 0%
REQ Inspection | 20 | 8 | 4.103%
High-Level Design | 65 | 36 | 18.46%
Integration Test Plan | 0 | 0 | 0%
HLD Inspection | 10 | 12 | 6.154%
Detailed Design | 0 | 0 | 0%
DLD Review | 0 | 0 | 0%
Test Development | 0 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0 | 0 | 0%
Code | 70 | 24 | 12.31%
Code Review | 0 | 0 | 0%
Compile | 0 | 0 | 0%
Code Inspection | 0 | 0 | 0%
Unit Test | 0 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0 | 0 | 0%
System Test | 22 | 5 | 2.564%
Documentation | 0 | 0 | 0%
Postmortem | 0 | 0 | 0%
Total | 446 | 195 | 100%
Total Time UPI (70%)
Total Time LPI (70%)
Defects Injected | Plan | Actual | Actual%
Planning | 9 | 0 | 0%
Requirements | 8.25 | 5 | 38.46%
System Test Plan | 0 | 1 | 7.692%
REQ Inspection | 5 | 0 | 0%
High-Level Design | 16.25 | 7 | 53.85%
Integration Test Plan | 0 | 0 | 0%
HLD Inspection | 6.4 | 0 | 0%
Detailed Design | 0 | 0 | 0%
DLD Review | 0 | 0 | 0%
Test Development | 0 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0 | 0 | 0%
Code | 280 | 0 | 0%
Code Review | 0 | 0 | 0%
Compile | 0 | 0 | 0%
Code Inspection | 0 | 0 | 0%
Unit Test | 0 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0 | 0 | 0%
System Test | 0 | 0 | 0%
Total Development Defects Injected | 324.9 | 13 | 100%
Defects Removed | Plan | Actual | Actual%
Planning | 5.85 | 0 | 0%
Requirements | 7.98 | 0 | 0%
System Test Plan | 2.394 | 5 | 38.46%
REQ Inspection | 4.2182 | 5 | 38.46%
High-Level Design | 11.7376 | 0 | 0%
Integration Test Plan | 4.1081 | 0 | 0%
HLD Inspection | 5.5979 | 3 | 23.08%
Detailed Design | 1.5071 | 0 | 0%
DLD Review | 1.055 | 0 | 0%
Test Development | 0.31649 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0.094948 | 0 | 0%
Code | 140.0203 | 0 | 0%
Code Review | 98.0142 | 0 | 0%
Compile | 21.0031 | 0 | 0%
Code Inspection | 14.7021 | 0 | 0%
Unit Test | 5.6708 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0.50407 | 0 | 0%
System Test | 0.10081 | 0 | 0%
Total Development Defects Removed | 324.8748 | 13 | 100%
Post-Development | 0.025204
Product Life
Summary | Plan | Actual
LOC/Hour | 4.9327 | 0
CPI (Cost-Performance Index)
% Reuse
% New Reuse

## SUMQ
TSPi Quality Plan - Form SUMQ
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-28 10:01
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Part/Level |  |  |  | Cycle | 1
SYSTEM Percent Defect Free |  |  | Actual
In Compile |  |  | 100%
In Unit Test |  |  | 100%
In Build and Integration Test |  |  | 100%
In System Test |  |  | 100%
In Acceptance Test
In Product Life
Defects/Page |  | Plan | Actual
REQ Inspection |  | 0.15623 | 0.15152
HLD Inspection |  | 0.37319 | 0.1
Defects/KLOC |  | Plan | Actual
DLD Review |  | 0.47954 | 0
DLD Inspection |  | 0.043158 | 0
Code Review |  | 44.5519 | 0
Compile |  | 9.5468 | 0
Code Inspection |  | 6.6828 | 0
Unit Test |  | 2.5776 | 0
Build and Integration Test |  | 0.22912 | 0
System Test |  | 0.045825 | 0
Total Development |  | 147.6704 | 0
Acceptance Test |  | 0.011456 | 0
Product Life |  | 0 | 0
Total |  | 147.6818 | 0
Defect Ratios |  | Plan | Actual
DLD Review/Unit Test |  | 0.18604 | 0
Code Review/Compile |  | 4.6667 | 0
Development Time Ratios |  | Plan | Actual
REQ Inspection/Requirements |  | 0.60606 | 0.57143
HLD Inspection/High-Level Design |  | 0.15385 | 0.33333
Detailed Design/Code |  | 0 | 0
DLD Review/Detailed Design |  | 0 | 0
Code Review/Code |  | 0 | 0
Inspection/Review Rates |  | Plan | Actual
REQ Inspection |  | 1.35 | 4.125
HLD Inspection |  | 1.5 | 2.5
DLD Review |  | 0 | 0
DLD Inspection |  | 0 | 0
Code Review |  | 0 | 0
Code Inspection |  | 0 | 0
A/FR |  | 0 | 0
Phase Yields |  | Plan | Actual
Planning |  | 65% | 0%
Requirements |  | 70% | 0%
System Test Plan |  | 70% | 83.33%
REQ Inspection |  | 70% | 500%
High-Level Design |  | 65% | 0%
Integration Test Plan |  | 65% | 0%
HLD Inspection |  | 65% | 100%
Detailed Design |  | 50% | 0%
DLD Review |  | 70% | 0%
Test Development |  | 70% | 0%
DLD Inspection |  | 70% | 0%
Code |  | 50% | 0%
Code Review |  | 70% | 0%
Compile |  | 50% | 0%
Code Inspection |  | 70% | 0%
Unit Test |  | 90% | 0%
Build and Integration Test |  | 80% | 0%
System Test |  | 80% | 0%
Process Yields |  | Plan | Actual
% Before Compile |  | 87.07% | 100%
% Before Unit Test |  | 98.06% | 100%
% Before Build and Integration Test |  | 99.81% | 100%
% Before System Test |  | 99.96% | 100%
% Before Acceptance Test |  | 99.99% | 100%
Defect Injection Rates (Defects Injected Per Hour) |  | Plan | Actual
Planning |  | 0.25 | 0
Requirements |  | 0.25 | 0.35714
System Test Plan |  | 0.25 | 0
REQ Inspection |  | 0.25 | 0
High-Level Design |  | 0.25 | 0.19444
Integration Test Plan |  | 0.25 | 0
HLD Inspection |  | 0.64 | 0
Detailed Design |  | 2 | 0
DLD Review |  | 1.03 | 0
Test Development |  | 2 | 0
DLD Inspection |  | 0.17 | 0
Code |  | 4 | 0
Code Review |  | 1 | 0
Compile |  | 0.3 | 0
Code Inspection |  | 0.5 | 0
Unit Test |  | 0.2 | 0
Build and Integration Test |  | 0.02 | 0
System Test |  | 0 | 0
Defect Removal Rates |  | Plan | Actual
Planning |  | 0.1625 | 0
Requirements |  | 0.24182 | 0
System Test Plan |  | 0 | 0
REQ Inspection |  | 0.21091 | 0.625
High-Level Design |  | 0.18058 | 0
Integration Test Plan |  | 0 | 0
HLD Inspection |  | 0.55979 | 0.25
Detailed Design |  | 0 | 0
DLD Review |  | 0 | 0
Test Development |  | 0 | 0
DLD Inspection |  | 0 | 0
Code |  | 2.0003 | 0
Code Review |  | 0 | 0
Compile |  | 0 | 0
Code Inspection |  | 0 | 0
Unit Test |  | 0 | 0
Build and Integration Test |  | 0 | 0
System Test |  | 0.0045825 | 0

## SUMS
TSPi Size Summary - Form SUMS
| Name | Laudatur-projektityö
| Team | Lohtu
| Date | 2026-07-28 10:01
| Instructor | Inkeri Verkamo
| Cycle | 1 |  |  |  | Planned Size | [7 empty] | Actual Size | [7 empty] | Planned Defects Injected | [17 empty] | Actual Defects Injected | [17 empty] | Planned Defects Removed | [17 empty] | Actual Defects Removed | [17 empty] | Planned Time | [21 empty] | Actual Time
Part ID | Part Name | Assembly/Part | Part of | Owner | Size Measure | Base | Deleted | Modified | Added | Reused | New and Changed | Total | Total New Reuse | Base | Deleted | Modified | Added | Reused | New and Changed | Total | Total New Reuse | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Management and Miscellaneous | Launch and Strategy | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Documentation | Postmortem | Management and Miscellaneous | Launch and Strategy | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Documentation | Postmortem
1 | Projektisuunnitelma | A | SYSTEM | AA | Text Pages | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Määrittelydokumentti | A | SYSTEM | AA | Req Pages | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | [19 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suunnitteludokumentti | A | SYSTEM | AA | HLD Pages | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Testaussuunnitelma | A | SYSTEM | AA | Text Pages | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HTML / JSP - koodi | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Java - koodi | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tietokannan luontilauseet | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Task
TSPi Task Planning Template - Form TASK | [11 empty] | Total Plan Hours
Name | Laudatur-projektityö | [10 empty] | 446
Team | Lohtu
Date | 2026-07-28 10:01
Instructor | Inkeri Verkamo
Cycle | 1 |  | Plan Hours by Role
Assembly | Phase | Task | Team Leader | Development Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | 0 | Total Resource Hours | Estimated Size | Size Measure | Rate (per Hr.) | Estimated Hours | Engrs | Plan Hours | Actual Hours | Actual Date | Actual Week | Earned Value | Cumulative EV | Cumulative Plan Hours | Plan Value |  | Plan Week | Plan Date
SYKLI 1 | [15 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 |  | 39 | [5 empty] | 39 | 62.8333 |  |  |  |  | 39 | 8.7444 | 8.7444
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 |  | 36 | [5 empty] | 36 | [5 empty] | 75 | 8.0717 | 16.8161
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 27 | [5 empty] | 27 | 14.9333 |  |  |  |  | 102 | 6.0538 | 22.87
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 120 | 4.0359 | 26.9058
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 138 | 4.0359 | 30.9417
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 |  | 29 | [5 empty] | 29 | 29.45 |  |  |  |  | 167 | 6.5022 | 37.4439
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 75 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 242 | 16.8161 | 54.2601
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 |  | 21 | [5 empty] | 21 | 9.6167 |  |  |  |  | 263 | 4.7085 | 58.9686
SYSTEM | MGMT | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | [5 empty] | 14 | 7.9833 |  |  |  |  | 277 | 3.139 | 62.1076
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 49 | [5 empty] | 49 | 37.25 |  |  |  |  | 326 | 10.9865 | 73.0942
SYSTEM | REQ | Käyttötapausten luonti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 332 | 1.3453 | 74.4395
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |  | 26 | [5 empty] | 26 | 18.6167 |  |  |  |  | 358 | 5.8296 | 80.2691
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 9 | 2003-02-10 | 4 | 3.3632 |  | 373 | 3.3632 | 83.6323
SYSTEM | ST | Testaus | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |  | 22 | [5 empty] | 22 | 6.7667 |  |  |  |  | 395 | 4.9327 | 88.565
SYSTEM | MGMT | CVS ympäristö luonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 401 | 1.3453 | 89.9103
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 12.5 | 2003-02-26 | 7 | 2.2422 |  | 411 | 2.2422 | 92.1525
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 8 | 2003-02-10 | 4 | 2.2422 |  | 421 | 2.2422 | 94.3946
SYSTEM | REQINSP | Projektisuunnitelman katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 2003-02-03 | 3 | 2.2422 |  | 431 | 2.2422 | 96.6368
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 446 | 3.3632 | 100
Update Task and Schedule Plan
Generate Task List

## Schedule
TSPi Schedule Planning Template - Form SCHEDULE
| Name | Laudatur-projektityö
| Team | Lohtu |  |  |  |  | Total Task Plan Hours | 446
| Date | 2026-07-28 10:01 |  |  |  |  | Total Schedule Plan Hours | 810
| Instructor | Inkeri Verkamo |  |  |  |  | Difference | -364
| Cycle | 1
Date | Week | Planned Hours | Cumulative Planned Hours | Actual Hours | Cumulative Actual Hours | Planned Value | Cumulative Planned Value | Earned Value | Cumulative EV | Predicted Hours | Cumulative Predicted Hours | Predicted Earned Value | Cumulative Predicted Earned Value
2003-01-15 | 1 | 10 |  | 0
2003-01-22 | 2 | 50 |  | 0
2003-01-29 | 3 | 50 |  | 0
2003-02-05 | 4 | 50 |  | 0
2003-02-12 | 5 | 50
2003-02-19 | 6 | 50
2003-02-26 | 7 | 50
2003-03-05 | 8 | 50
2003-03-12 | 9 | 50
2003-03-19 | 10 | 50
2003-03-26 | 11 | 50
2003-04-02 | 12 | 50
2003-04-09 | 13 | 50
2003-04-16 | 14 | 50
2003-04-23 | 15 | 50
2003-04-30 | 16 | 50
2003-05-07 | 17 | 50

## Risk (hidden)
Risk | Impact | Likelihood | Priority | Assigned | Date

## LOGT
TSPi Time Recording Log - Form LOGT
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-28 10:01
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
|  |  |  | Cycle | 1
Assembly | Phase | Task | Date | Start | Int. | Stop | Delta | Comments
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | Projektin aloituspalaveri, yleistä keskustelua
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-16 | 10:30 |  | 14:00 | 210 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-17 | 17:00 |  | 18:30 | 90 | TSP-kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 11:30 |  | 12:30 | 60 | 1. tapaamisen esityslista, esitys TSP-kirjasta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | valmistautumista 1. tapaamiseen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | 1. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-22 | 14:00 |  | 14:30 | 30 | viikkoraportin kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-22 | 19:00 |  | 19:30 | 30 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 10:30 |  | 11:30 | 60 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-23 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | TSP-kirjan lukeminen
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-24 | 11:30 |  | 13:00 | 90 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-24 | 13:00 |  | 14:30 | 90 | 2. tapaamisen esityslista + viikkoraportin kirjoitus + riskien miettiminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2. tapaaminen + määrittelyä + Turjo
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-27 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | viikkoraportin kirjoitus + TSP-työkalu
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-27 | 15:30 |  | 16:30 | 60 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2003-01-27 | 16:30 |  | 17:30 | 60 | OpenSource-surffailua
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-28 | 13:00 |  | 14:00 | 60 | TSP-sekoilua
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-29 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 11:30 |  | 14:30 | 180 | Määrittelydokumentin kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-30 | 14:30 |  | 15:00 | 30 | viikkoraportin kirjoitus + esityslistan teko
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-31 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 31.02.2003 | 13:30 |  | 14:30 | 60 | Määrittelydokumentin kirjoitus
SYSTEM | REQINSP | Tuotteen määrittely | 2003-02-02 | 22:30 |  | 23:30 | 60 | Määrittelydokumentin lukeminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-03 | 9:30 |  | 10:30 | 60 | 3.tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-03 | 12:30 |  | 13:00 | 30 | sposteja Marille ja Verkamolle
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-04 | 14:00 |  | 15:30 | 90 | Määrittelydokumentin korjaukset
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-04 | 15:30 |  | 16:00 | 30 | viikkoraportti + esityslista
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-04 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-06 | 18:00 |  | 18:30 | 30 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-08 | 20:30 |  | 21:00 | 30 | Määrittelydokumentin lukeminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-08 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-09 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | yritys asentaa DreamVeawer + kokouksen suunnittelu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-09 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelydokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:30 | 90 | 4. tapaaminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-10 | 11:30 |  | 14:00 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-10 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-10 | 20:30 |  | 22:00 | 90 | Määrittelydokumentin muutokset, Projektisuunnitelman muutokset, viikkoraportti
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-12 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-13 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | palaveriin valmistautuminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 17:00 |  | 18:30 | 90 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 19:30 |  | 22:00 | 150 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-14 | 13:30 |  | 14:30 | 60 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-14 | 16:45 |  | 17:45 | 60 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | koulutus
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-19 | 15:30 |  | 18:00 | 150 | Kälisuunnittelun dokkari + Testaussuunnitelman luku
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 18:30 |  | 19:30 | 60 | Projektin tavoitteet, viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-20 | 16:40 |  | 17:26 | 45.9167 | Työtuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-20 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | esityslista ja viikkoraportti
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-21 | 16:02 |  | 16:15 | 13 | Testaussuunnitelman lukeminen
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-02-21 | 16:15 |  | 16:45 | 30 | CSS
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-02-23 | 21:33 |  | 23:15 | 102 | CSS
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:15 | 15 | Testaussuunnitelman katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | 6. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 10:20 |  | 11:30 | 70 | CVS-koulutus, viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 12:30 |  | 13:19 | 49 | muutokset määrittelydokuun ja prjsuunnitelmaan
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 13:00 |  | 13:30 | 30 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 16:15 | 195 | VO-luokkien koodaus (3 luokkaa)
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | 7. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 9:42 |  | 9:54 | 11.5 | Työtuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 9:54 |  | 10:19 | 24.9333 | viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 10:20 |  | 10:32 | 12.5333 | projektisuunnitelman päivitys
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 19:00 | 180 | Eka tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-20 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | 1. Viikkopaltsu
SYSTEM | MGMT | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-21 | 10:00 |  | 12:00 | 120 | TSP työkaluun tutustumien, kuten projektin yleisiin asioihin
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2. Viikkopaltsu
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 12:00 |  | 14:00 | 120 | Määritteyä
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-03 | 8:15 |  | 10:40 | 145 | 3. viikkopaltsu + ftr kokous
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-08 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | TSP työkalun käyttö / aikataulutus
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 4.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-10 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | TSP työkalun läpikäyminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-16 | 14:00 |  | 16:00 | 120 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-17 | 13:00 |  | 16:00 | 180 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-19 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-23 | 16:00 |  | 16:15 | 15 | 3.2 Pöytäkirjan viimeistely
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | 6. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 10:20 |  | 11:30 | 70 | CVS-koulutus, viikkoraportti
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 17:00 |  | 19:15 | 135 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-26 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Koodaamisen aloitus / ympäristöön perehtyminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-02 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Lohtu resources ja lohtuInit()
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | 7. tapaaminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-03 | 9:35 | 60 | 19:30 | 535 | ProjectControllerin koodaus
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-08 | 18:15 | 30 | 21:45 | 180 | Omien ja muiden tuntien kirjaus TSP työkaluun
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-03-09 | 15:40 |  | 16:10 | 30 | Vertais arviointi
SYSTEM | MGMT | Java koodaus | 2003-03-09 | 16:10 |  | 22:00 | 350 | Koodausta ja yleistä projektiin liityvää puuhastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Kaikkea projektin alkuhässäkkään liittyvää tunnusten noutoa ja
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-21 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | hakemistojen luontia ja muita ylläpitoasioita.
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-22 | 12:00 |  | 14:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-23 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | www-sivujen rukkausta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-24 | 10:00 |  | 17:00 | 420 | CVS-asioita
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-01 | 12:00 |  | 14:00 | 120 | Turjon konsultointia (en muista päivää mutta kirjaan nyt tuohon)
SYSTEM | PLAN | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2003-02-06 | 10:00 |  | 17:00 | 420 | Open source-ohjelmien tarkastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-07 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Postgressin säätämistä
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-08 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | www-asioita
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-09 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | intranettiä
SYSTEM | MGMT | CVS ympäristö luonti | 2003-02-10 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | CVS-asioita
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-11 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Open source-ohjelmien tarkastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 9:00 |  | 12:00 | 180 | CREATE TABLE-lauseiden säätämistä
SYSTEM | CODE | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 11:00 |  | 12:00 | 60 | www-sivujen muokkaamista
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 15:00 | 120 | Koodausta
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-20 | 18:15 |  | 19:50 | 95 | projektipalaveri (eka. Unohtui aiemmin merkata nämä, sori)
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 8:54 |  | 9:05 | 11 | 2. palaveri (taaskin ajat katsottu pöytäkirjoista)
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 10:15 |  | 10:45 | 30 | toinen palaveri jatkuu
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-03 | 8:15 |  | 10:45 | 150 | 3. palaveri ja FTR
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-04 | 9:58 |  | 11:27 | 89 | 4. palaveri
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 8:15 |  | 11:03 | 168 | 5. kokoontuminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-24 | 8:16 |  | 10:20 | 124 | 6. palaveri
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | 7. palaveri
SYSTEM | MGMT | HTML koodaus | 2003-03-04 | 7:48 |  | 8:15 | 26.8833 | HTML-säätämistä
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-04 | 11:30 |  | 16:00 | 270 | Testiluokkien kirjoittelua.
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | 1.tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | 1.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-21 | 15:00 |  | 16:00 | 60 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-22 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | laatusuunnitelma
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-22 | 19:30 |  | 20:00 | 30 | TSP-työkalu
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-23 | 18:00 |  | 18:30 | 30 | 1.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | PLAN | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 18:30 |  | 19:30 | 60 | laatusuunnitelma
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-26 | 19:00 |  | 21:00 | 120 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-27 | 12:00 |  | 13:30 | 90 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-28 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | 2.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-29 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | TSP
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-02 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-04 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-05 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-06 | 19:30 |  | 20:30 | 60 | TSP-ohjeiden kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-06 | 20:30 |  | 22:30 | 120 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-06 | 22:30 |  | 24:00 | 90 | JSP:hen tutustuminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-07 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | JPS/Tomcat tutustuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 4.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-10 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | TSP työkalun läpikäyminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-11 | 16:00 |  | 16:30 | 30 | 4.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunniittelu | 2003-02-11 | 16:30 |  | 17:30 | 60 | tietokantakaavion lukeminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-11 | 17:30 |  | 19:00 | 90 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-16 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-16 | 17:30 |  | 18:00 | 30 | TSP työkalun testailu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-16 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-18 | 18:30 |  | 19:00 | 30 | 5.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-18 | 19:00 |  | 21:00 | 120 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-19 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-20 | 15:39 |  | 15:39 | 0.016667 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-20 | 20:00 |  | 20:30 | 30 | tuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Testaus | 2003-02-20 | 20:30 |  | 21:00 | 30 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-23 | 20:00 |  | 21:11 | 71.1333 | TSP-työkalu koulutuksen materiaali
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-23 | 21:12 |  | 21:40 | 28.1333 | luokkakaavioiden lukeminen
SYSTEM | STP | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:20 | 20 | testaussuunnitelman katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-24 | 8:20 |  | 9:20 | 60 | 6.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-24 | 9:20 |  | 10:20 | 60 | cvs:ään tutustuminen yms.
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-25 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | 6.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | STP | Testaus | 2003-02-25 | 17:30 |  | 18:00 | 30 | testaussuunitelman korjaus katselmoinnin mukaan
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-25 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-26 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | dokumenttien lukeminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-01 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | koodausta+koodien lukemista
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-02 | 13:00 |  | 16:00 | 180 | koodausta+koodien lukemista
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | 7.vkopalaveri
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-03-03 | 12:00 |  | 16:00 | 240
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-03 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | jsp-sivun tekeminen
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-03-04 | 18:00 |  | 21:00 | 180 | jsp-sivun tekeminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-06 | 14:10 |  | 14:44 | 34.5833 | 7.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 15:00 |  | 15:36 | 35.8167 | tietojen keräys 1.syklistä
SYSTEM | MGMT | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 15:36 |  | 16:02 | 26.0333 | 2.syklin aikataulujen suunnittelu
SYSTEM | MGMT | Projekti suunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 18:15 |  | 19:31 | 75.8833 | 2.syklin TSP-työkalun valmistelu
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-03-08 | 17:15 |  | 17:59 | 43.8 | TSP-yhteenvedon tekeminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | Projektin aloitus
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-01-21 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Tomcat ja Ant selvittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-22 | 14:00 |  | 16:00 | 120 | Määrittelyn aloitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-22 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-24 | 12:00 |  | 20:00 | 120 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | Projektipalaveri
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-29 | 8:00 |  | 11:30 | 210 | Määrittelysessio
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 17:40 |  | 19:40 | 120 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-31 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelysessio
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-02 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | Katselmointiin valmistautuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokkarin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-02 | 9:30 |  | 10:30 | 60 | projektipalaveri
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunniittelu | 2003-03-07 | 9:30 |  | 15:30 | 360 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-09 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | Katselmointiin valmistautuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokkarin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:30 | 90 | projektipalaveri
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunniittelu | 2003-02-10 | 13:00 |  | 17:30 | 270 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-12 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Käyttöliittymän suunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 15:00 |  | 16:00 | 60 | Käyttöliittymäsuunnittelman kommentointia
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunniittelu | 2003-02-14 | 10:00 |  | 16:00 | 360 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-16 | 20:00 |  | 22:00 | 120 | Koulutuksen suunnittelu
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Käyttöliittymän ja tietokannan katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | Koulutus
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-17 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-19 | 15:00 |  | 18:00 | 180 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-21 | 12:00 |  | 0:00 | 720 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-22 | 0:00 |  | 3:00 | 180 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-23 | 20:15 |  | 20:45 | 30 | Testausdokkarin katselmointi
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:15 | 15 | Testausdokkarin katselmointikokous
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-02-24 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Antin ja sorsapolkujen luonti
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-24 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | Suunnitteludokkarin kirjoitus
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 12:00 |  | 13:30 | 90 | Suunnitteludokkarin katselmointia
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | Suunnitteludokkarin katselmointikokous
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-26 | 18:30 |  | 20:00 | 90 | Koodauksen aloitus
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-02-26 | 21:00 |  | 23:10 | 130 | Antin ja Tomcatin säätö
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 15:40 | 160 | Koodaus
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 21:00 |  | 23:15 | 135 | Koodaus
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-03 | 9:40 |  | 15:00 | 320 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-03 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-04 | 9:30 |  | 11:00 | 90 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-04 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 10:00 |  | 11:45 | 105 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 15:30 |  | 16:10 | 40 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 19:15 |  | 21:00 | 105 | Tomcatin kirjautumisoikeuksien säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-06 | 9:30 |  | 11:00 | 90 | Tomcatin kirjautumisoikeuksien säätöä
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-06 | 22:00 |  | 0:00 | 120 | Tuntien kirjaus

## LOGD
TSPi Defect Recording Log - Form LOGD
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-28 10:01
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
|  |  |  | Cycle | 1
Date | Num | Type | Assembly | Injected | Removed | Fix Time | Fix Ref. | Description
2003-02-10 | 1 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun
2003-02-10 | 2 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista
2003-02-10 | 3 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä
2003-02-10 | 4 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto
2003-02-10 | 5 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin
2003-02-17 | 6 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille
2003-02-17 | 7 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | suureiden arvo varchar floatin sijaan
2003-02-17 | 8 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät
2003-02-24 | 9 | 10 | Testaussuunnitelma | STP | STP |  |  | testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan
2003-02-26 | 10 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita
2003-02-26 | 11 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi
2003-02-26 | 12 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi
2003-02-26 | 13 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.

## Week
TSPi Week Summary - Form WEEK
Name | Laudatur-projektityö |  | Date | 2026-07-28 10:01
Team | Lohtu |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Week | 1 |  | Cycle | 1
Weekly Data |  |  | Plan | Actual
Project hours for this week |  |  | 10 | 0
Project hours this cycle to date |  |  | 0 | 0
Earned value for this week |  |  | 0 | 0
Earned value this cycle to date |  |  | 0 | 0
Total hours for the tasks completed this phase to date
Team Member Weekly Data | Team Plan Hours | Team Actual Hours | Team Plan Value | Team Earned Value
Team Leader
Development Manager
Planning Manager
Quality/Process Manager
Support Manager
0
Totals | 0 | 0 | 0 | 0
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Earned Value | Plan Week

## DefectTypes
Type | Description
10 | Documentation
20 | Syntax
30 | Build, Package
40 | Assignment
50 | Interface
60 | Checking
70 | Data
80 | Function
90 | System
100 | Environment

## Phases (hidden)
Phase | Description | Task Generator S-System P-Part N-None | LOGT Track Time | LOGD Track Defects Injected | LOGD Track Defects Removed | PDF | DefDen | DefRatios | DevTimeRatio | RvwRate | PhaseYld | ProcYld | DI Rate | DR Rate
MGMT | Management and Miscellaneous | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
STRAT | Launch and Strategy | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
PLAN | Planning | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | Y | Y | Y
REQ | Requirements | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
STP | System Test Plan | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
REQINSP | REQ Inspection | S | Y | Y | Y | N | Y |  | Requirements | Y | Y | N | Y | Y
HLD | High-Level Design | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
ITP | Integration Test Plan | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
HLDINSP | HLD Inspection | S | Y | Y | Y | N | Y |  | High-Level Design | Y | Y | N | Y | Y
DLD | Detailed Design | P | Y | Y | Y | N | N |  | Code | N | Y | N | Y | Y
DLDR | DLD Review | P | Y | Y | Y | N | Y | Unit Test | Detailed Design | Y | Y | N | Y | Y
TD | Test Development | P | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
DLDINSP | DLD Inspection | P | Y | Y | Y | N | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y
CODE | Code | P | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
CR | Code Review | P | Y | Y | Y | N | Y | Compile | Code | Y | Y | N | Y | Y
COMPILE | Compile | P | Y | Y | Y | y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
CODEINSP | Code Inspection | P | Y | Y | Y | N | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y
UT | Unit Test | P | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
IT | Build and Integration Test | S | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
ST | System Test | S | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
DOC | Documentation | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
PM | Postmortem | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
AT | Acceptance Test | N | N | N | Y | Y | Y |  |  | N | N | Y | N | N
PL | Product Life | N | N | N | Y | Y | Y |  |  | N | N | N | N | N
Copyright 1998 James W. Over

## QProfParam
Parameter | Value | Description
Design/Code Time | 50% | Design time as % of coding time
Code Review Time | 50% | Code review time as % of code time
Compile Defects/KLOC | 10 | Compile defects/KLOC
Unit Test Ddefects/KLOC | 5 | Unit test defects/KLOC
Design Review Time | 50% | Design review time as % of design time
Restore Qprofile Parameter Defaults