## Index (hidden)
TSPe Support Tool Index of Forms and Charts
FORMS | Description | CHARTS | Description
Launch Meeting/Planning Forms |  | Earned Value | Planned vs. earned value and projected earned value
Use these forms to plan a new project or build |  | Plan vs. Actual Hours | Planned vs. actual hours
Project | Project startup and summary form | Defect Removal Profile | Defects removed by phase for each component
Team | Team member summary | Quality Profile
Roles | TSPe role assignments | Percent Defect Free | Percent of components that are defect free by phase
Goals | Team goals
Components | Product component list
Task | Task plan template
Schedule | Schedule plan template
QUAL-Plan | Quality plan for system and components
COMPR-Plan | Resource plan for system and components
COMPD-Plan | Defect injection/removal plan for system and components
Risks | Team risk assessment
Weekly Meeting/Tracking Forms
Use these forms for gathering data and tracking a project or build
TimeLog | Time recording Log
DefectLog | Defect recording log
Week | Weekly meeting status report
Task | Task plan template
Schedule | Schedule plan template
QUAL-Actual | Quality actuals for system and components
COMPR-Actual | Resource actuals for system and components
COMPD-Actual | Defects injected/removed for system and components
Standards
Phases | TSPe process phase standard
DefectTypes | Defect type standard
Copyright 1998 James W. Over

## Instructions
TSPi Support Tool Instructions
Strategy Development and Planning
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
Before STRAT1 | Team Leader | Fill out the project information on the Project worksheet (Name, Team name, Project name, Start Date, Instructor, Cycle). | Project!Name
Before STRAT1 | Team Leader | Enter the team member names, initials, phone numbers, e-mail addresses, and filenames for the team members workbooks in the Team worksheet. | Team!B2
Before STRAT1 | Team Leader | Enter the role assignments on the Roles worksheet. | Roles!B2
STRAT: Establish Team Goals | Planning Manager | Enter the team goals on the Goals worksheet | Goals!B3
STRAT1: Produce the Size Estimate | Planning Manager | Enter on the SUMS worksheet, the names and size estimates of all assemblies and parts for this cycle. | SUMS!B8
PLAN1: Produce the Task Plan | Planning Manager | Click the Generate Task List button to create a default task list. | Task!A8
PLAN1: Produce the Task Plan | Planning Manager | Revise the task list adding or deleting tasks as necessary. Then for each task, estimate the size where appropriate, the time, and the time for each engineer assigned to the task. | Task!A8
PLAN1: Produce the Schedule Plan | Planning Manager | Enter hours per week in the Schedule template. Hours per week are based on the total hours for the team for each week in the schedule. | Schedule!C8
| Planning Manager | Click the Update Task and Schedule Plan button on the Task Worksheet to generate a schedule. | Task!A8
PLAN1: Quality Plan | Team | Before creating the quality plan, review the quality standard in the textbook.
PLAN1: Quality Plan | Quality/Process Manager | Enter the planned defect injection rates for each phase on the SUMQ worksheet. | SUMQ!D82
PLAN1: Quality Plan | Quality/Process Manager | Enter estimated phase yields for each phase. | SUMQ!D55
PLAN1: Quality Plan | Team | Review the calculated defect removal rates and defect densities (Defects/KLOC) against the Quality Standard. If necessary, adjust planned time (Task worksheet), defect injection rates (SUMQ), or defect removal yields (SUMQ).
PLAN: Balance Workload | Planning Manager | Make 1 copy of the team workbook for each engineer. Use the filename entered on the Team worksheet (Workbook Filename). Click the Make copies... button to create the copies automatically. | Team!B2
PLAN: Balance Workload | Each engineer | Revise the tasks in the Task worksheet to reflect the individual engineers workload (e.g. delete task not assigned to you, and where you share an assignment with other engineers, set their planned hours to zero). | Task!A8
PLAN: Balance Workload | Each engineer | Revise the schedule plan on the Schedule worksheet to reflect your available hours per week. | Schedule!C8
PLAN: Balance Workload | Planning Manager | Load the engineers' individual worksheets and the consolidated team plan workbook into the same folder. Open the consolidated team plan workbook. Click the consolidate plan button on the Team worksheet to build a consolidated plan | Team!B2
PLAN: Balance Workload | All team members | If necessary, reassign tasks to balance the workload and repeat the previous 3 steps until a balanced plan is achieved. If planned times for any task change, review the quality plan and revise it if necessary.
Weekly Tracking
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
STRAT, PLAN, REQ, DES, IMP, TEST, PM | All team members | During all TSPi phases, use the time log to record data on each task. Include the assembly and phase for each task, the date, start time, interrupt time, stop time, and comments. | LOGT!A7
REQ, DES, IMP, TEST | All team members | During TSPi phases REQ, DES, IMP, and TEST, use the defect log to record data on each defect. Include the date, number, type, assembly, phase injected, phase removed, fix time, fix reference, and description | LOGD!A7
Weekly | All team members | Click the Update Project button on the Project worksheet to update individual plans. Print the Task and Schedule worksheets. | Project!Name
Weekly | All team members | Print the Task worksheet. | Task!A8
Weekly | All team members | Print the Schedule worksheet. | Schedule!A8
Weekly | All team members | Prepare a Week report. The worksheet Week includes the planning summary information required for the week report. | Week!C2
Weekly | All team members | Send a copy of your workbook to the planning manager for use in preparing the team's consolidated weekly report.
Weekly | Planning Manager | Update consolidated team plan with the current week's data and prepare status reports for the weekly meeting.
Weekly | Planning Manager | Load the individual engineers workbooks and the consolidated team workbook into the same folder. Open the consolidated team workbook. Click the Consolidate Plans button on Team worksheet to update consolidated team plan with the current week's data. | Team!F1
Weekly | Planning Manager | Select the Project worksheet and click the update project button before printing status reports for the weekly meeting. | Project!Name
Weekly | Planning Manager | Print the Task worksheet. | Task!A8
Weekly | Planning Manager | Print the Schedule worksheet. | Schedule!A8
Weekly | Planning Manager | Prepare a Week report. The worksheet Week includes the planning summary information required for the week report. | Week!C2
Weekly | Planning Manager | Select the Project worksheet, select the assembly SYSTEM, then select and print the following charts: -Earned Value -Plan vs. Actual Hours | Project!Name
Weekly during implementation and testing phases | Planning Manager | Select the Project worksheet, select the assembly SYSTEM, then select and print the following charts: -Defect Removal Profile -Quality Profile -Percent Defect Free | Project!Name
Project and Cycle Postmortem
TSPi Process : Step | WHO | TOOL INSTRUCTIONS | FORM
PM | All team members | Follow the weekly tracking instructions to prepare and print copies of the final task, schedule, and week reports. | See weekly tracking instructions
PM | All team members | Select the Project worksheet and click the export button to save a copy of your data for the cycle. | Project!Name
PM | Planning Manager | Follow the weekly tracking instructions to prepare and print copies of the final task, schedule, and week reports. | See weekly tracking instructions
PM | Planning Manager | Select the SUMP worksheet and print a SUMP form for the SYSTEM and each assembly | SUMP!B2
PM | Planning Manager | Select the SUMQ worksheet and print a SUMQ form for the SYSTEM and each assembly | SUMQ!B2
PM | Planning Manager | Select the SUMS worksheet and print a SUMS form | SUMS!B8
PM | Planning Manager | Select the Project worksheet and click the export button to save a copy of the consolidated team data for the cycle. | Project!Name

## Project
TSPi | - Project Summary |  |  | Design/Code Time | 1
|  |  |  | Code Review Time | 1
Name | Laudatur-projektityö | Date | 2026-07-29 21:25 | Compile Defects/KLOC | 1
Project | Lohtu-projekti | Start Date | 2003-01-15 | Unit Test Ddefects/KLOC | 1
Team | Lohtu | Instructor | Inkeri Verkamo | Design Review Time | 1
Part/Level |  | Cycle | 1 | CR | 10.4167
|  | Today's Date Override |  | COMPILE | 3.4722
Version: | TSPi.19990907. Copyright 1999 Addison Wesley . |  |  | CODEINSP | 2.7778
|  |  |  | UT | 2.0833
|  |  |  | IT | 0
|  |  |  | ST | 0
|  |  |  | 1 Year | 0
|  |  |  | Product Life | 0
Draw Chart
Clear Project
Update Project
Print Chart
Use Time Log
Use Defect Log
Import
Export

## Team
ID | Name | Initials | Phone | e-mail | Workbook Filename | Plan Tasks | Plan Hours | Plan Weeks
1 | Andreas Asuja | AA | 050-3495400 | andreas.asuja@helsinki.fi | andreas1
2 | Kimmo Airamaa | KA | 045-6335543 | kimmo.airamaa@helsinki.fi | kimmo1
3 | Mari Muuronen | MM | 050-3855527 | mari.muuronen@helsinki.fi | mari1
4 | Seppo Pastila | SP | 040-7700455 | seppo.pastila@helsinki.fi | seppo1
5 | Virve Taivaljärvi | VT | 040-5623777 | virve.taivaljarvi@helsinki.fi | virve1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Make copies of workbook for team members
Consolidation Mode
Consolidate Plans

## Roles
Team Member Roles |  | Design | Implementation | Integration and Test
Team Leader | Virve Taivaljärvi
Development Manager | Andreas Asuja
Planning Manager | Seppo Pastila
Quality/Process Manager | Mari Muuronen
Support Manager | Kimmo Airamaa
Process Manager
Quality Manager
Support Manager
Test Manager

## Goals (hidden)
|  | Measures |  | Tracking
Stakeholders | Goal | Goal | Actual | Who | When

## SUMP
TSPi Plan Summary - Form SUMP
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-29 21:25
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Part/Level |  |  |  | Cycle | 1
Program Size | Plan | Actual
Total Requirements Pages (SRS) | 27 | 30
Total HLD Pages (SDS) | 15 | 30
Total Detailed Design Lines
Base LOC (B) | 0 | 0
Deleted LOC (D) | 0 | 0
Modified LOC (M) | 0 | 0
Added LOC (A) | 2200 | 1918
Reused LOC (R) | 0 | 0
New and Changed LOC (N) | 2200 | 1918
Total LOC (T) | 2200 | 1918
Total New Reuse LOC
Estimated Object LOC (E)
Upper Prediction Interval (70%)
Lower Prediction Interval (70%)
Time in Phase (hours) | Plan | Actual | Actual%
Management and Miscellaneous | 190 | 202 | 47.53%
Launch and Strategy | 0 | 0 | 0%
Planning | 36 | 27 | 6.353%
Requirements | 33 | 27 | 6.353%
System Test Plan | 0 | 0 | 0%
REQ Inspection | 20 | 12 | 2.824%
High-Level Design | 65 | 75 | 17.65%
Integration Test Plan | 0 | 0 | 0%
HLD Inspection | 10 | 18 | 4.235%
Detailed Design | 0 | 0 | 0%
DLD Review | 0 | 0 | 0%
Test Development | 0 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0 | 0 | 0%
Code | 70 | 57 | 13.41%
Code Review | 0 | 0 | 0%
Compile | 0 | 0 | 0%
Code Inspection | 0 | 0 | 0%
Unit Test | 0 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0 | 0 | 0%
System Test | 22 | 7 | 1.647%
Documentation | 0 | 0 | 0%
Postmortem | 0 | 0 | 0%
Total | 446 | 425 | 100%
Total Time UPI (70%)
Total Time LPI (70%)
Defects Injected | Plan | Actual | Actual%
Planning | 9 | 0 | 0%
Requirements | 8.25 | 5 | 38.46%
System Test Plan | 0 | 1 | 7.692%
REQ Inspection | 5 | 0 | 0%
High-Level Design | 16.25 | 7 | 53.85%
Integration Test Plan | 0 | 0 | 0%
HLD Inspection | 6.4 | 0 | 0%
Detailed Design | 0 | 0 | 0%
DLD Review | 0 | 0 | 0%
Test Development | 0 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0 | 0 | 0%
Code | 280 | 0 | 0%
Code Review | 0 | 0 | 0%
Compile | 0 | 0 | 0%
Code Inspection | 0 | 0 | 0%
Unit Test | 0 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0 | 0 | 0%
System Test | 0 | 0 | 0%
Total Development Defects Injected | 324.9 | 13 | 100%
Defects Removed | Plan | Actual | Actual%
Planning | 5.85 | 0 | 0%
Requirements | 7.98 | 0 | 0%
System Test Plan | 2.394 | 5 | 38.46%
REQ Inspection | 4.2182 | 5 | 38.46%
High-Level Design | 11.7376 | 0 | 0%
Integration Test Plan | 4.1081 | 0 | 0%
HLD Inspection | 5.5979 | 3 | 23.08%
Detailed Design | 1.5071 | 0 | 0%
DLD Review | 1.055 | 0 | 0%
Test Development | 0.31649 | 0 | 0%
DLD Inspection | 0.094948 | 0 | 0%
Code | 140.0203 | 0 | 0%
Code Review | 98.0142 | 0 | 0%
Compile | 21.0031 | 0 | 0%
Code Inspection | 14.7021 | 0 | 0%
Unit Test | 5.6708 | 0 | 0%
Build and Integration Test | 0.50407 | 0 | 0%
System Test | 0.10081 | 0 | 0%
Total Development Defects Removed | 324.8748 | 13 | 100%
Post-Development | 0.025204
Product Life
Summary | Plan | Actual
LOC/Hour | 4.9327 | 4.5129
CPI (Cost-Performance Index)
% Reuse
% New Reuse

## SUMQ
TSPi Quality Plan - Form SUMQ
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-29 21:25
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Part/Level |  |  |  | Cycle | 1
SYSTEM Percent Defect Free |  |  | Actual
In Compile |  |  | 100%
In Unit Test |  |  | 100%
In Build and Integration Test |  |  | 100%
In System Test |  |  | 100%
In Acceptance Test
In Product Life
Defects/Page |  | Plan | Actual
REQ Inspection |  | 0.15623 | 0.16667
HLD Inspection |  | 0.37319 | 0.1
Defects/KLOC |  | Plan | Actual
DLD Review |  | 0.47954 | 0
DLD Inspection |  | 0.043158 | 0
Code Review |  | 44.5519 | 0
Compile |  | 9.5468 | 0
Code Inspection |  | 6.6828 | 0
Unit Test |  | 2.5776 | 0
Build and Integration Test |  | 0.22912 | 0
System Test |  | 0.045825 | 0
Total Development |  | 147.6704 | 6.7779
Acceptance Test |  | 0.011456 | 0
Product Life |  | 0 | 0
Total |  | 147.6818 | 6.7779
Defect Ratios |  | Plan | Actual
DLD Review/Unit Test |  | 0.18604 | 0
Code Review/Compile |  | 4.6667 | 0
Development Time Ratios |  | Plan | Actual
REQ Inspection/Requirements |  | 0.60606 | 0.44444
HLD Inspection/High-Level Design |  | 0.15385 | 0.24
Detailed Design/Code |  | 0 | 0
DLD Review/Detailed Design |  | 0 | 0
Code Review/Code |  | 0 | 0
Inspection/Review Rates |  | Plan | Actual
REQ Inspection |  | 1.35 | 2.5
HLD Inspection |  | 1.5 | 1.6667
DLD Review |  | 0 | 0
DLD Inspection |  | 0 | 0
Code Review |  | 0 | 0
Code Inspection |  | 0 | 0
A/FR |  | 0 | 0
Phase Yields |  | Plan | Actual
Planning |  | 65% | 0%
Requirements |  | 70% | 0%
System Test Plan |  | 70% | 83.33%
REQ Inspection |  | 70% | 500%
High-Level Design |  | 65% | 0%
Integration Test Plan |  | 65% | 0%
HLD Inspection |  | 65% | 100%
Detailed Design |  | 50% | 0%
DLD Review |  | 70% | 0%
Test Development |  | 70% | 0%
DLD Inspection |  | 70% | 0%
Code |  | 50% | 0%
Code Review |  | 70% | 0%
Compile |  | 50% | 0%
Code Inspection |  | 70% | 0%
Unit Test |  | 90% | 0%
Build and Integration Test |  | 80% | 0%
System Test |  | 80% | 0%
Process Yields |  | Plan | Actual
% Before Compile |  | 87.07% | 100%
% Before Unit Test |  | 98.06% | 100%
% Before Build and Integration Test |  | 99.81% | 100%
% Before System Test |  | 99.96% | 100%
% Before Acceptance Test |  | 99.99% | 100%
Defect Injection Rates (Defects Injected Per Hour) |  | Plan | Actual
Planning |  | 0.25 | 0
Requirements |  | 0.25 | 0.18519
System Test Plan |  | 0.25 | 0
REQ Inspection |  | 0.25 | 0
High-Level Design |  | 0.25 | 0.093333
Integration Test Plan |  | 0.25 | 0
HLD Inspection |  | 0.64 | 0
Detailed Design |  | 2 | 0
DLD Review |  | 1.03 | 0
Test Development |  | 2 | 0
DLD Inspection |  | 0.17 | 0
Code |  | 4 | 0
Code Review |  | 1 | 0
Compile |  | 0.3 | 0
Code Inspection |  | 0.5 | 0
Unit Test |  | 0.2 | 0
Build and Integration Test |  | 0.02 | 0
System Test |  | 0 | 0
Defect Removal Rates |  | Plan | Actual
Planning |  | 0.1625 | 0
Requirements |  | 0.24182 | 0
System Test Plan |  | 0 | 0
REQ Inspection |  | 0.21091 | 0.41667
High-Level Design |  | 0.18058 | 0
Integration Test Plan |  | 0 | 0
HLD Inspection |  | 0.55979 | 0.16667
Detailed Design |  | 0 | 0
DLD Review |  | 0 | 0
Test Development |  | 0 | 0
DLD Inspection |  | 0 | 0
Code |  | 2.0003 | 0
Code Review |  | 0 | 0
Compile |  | 0 | 0
Code Inspection |  | 0 | 0
Unit Test |  | 0 | 0
Build and Integration Test |  | 0 | 0
System Test |  | 0.0045825 | 0

## SUMS
TSPi Size Summary - Form SUMS
| Name | Laudatur-projektityö
| Team | Lohtu
| Date | 2026-07-29 21:25
| Instructor | Inkeri Verkamo
| Cycle | 1 |  |  |  | Planned Size | [7 empty] | Actual Size | [7 empty] | Planned Defects Injected | [17 empty] | Actual Defects Injected | [17 empty] | Planned Defects Removed | [17 empty] | Actual Defects Removed | [17 empty] | Planned Time | [21 empty] | Actual Time
Part ID | Part Name | Assembly/Part | Part of | Owner | Size Measure | Base | Deleted | Modified | Added | Reused | New and Changed | Total | Total New Reuse | Base | Deleted | Modified | Added | Reused | New and Changed | Total | Total New Reuse | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Management and Miscellaneous | Launch and Strategy | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Documentation | Postmortem | Management and Miscellaneous | Launch and Strategy | Planning | Requirements | System Test Plan | REQ Inspection | High-Level Design | Integration Test Plan | HLD Inspection | Detailed Design | DLD Review | Test Development | DLD Inspection | Code | Code Review | Compile | Code Inspection | Unit Test | Build and Integration Test | System Test | Documentation | Postmortem
1 | Projektisuunnitelma | A | SYSTEM | AA | Text Pages | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Määrittelydokumentti | A | SYSTEM | AA | Req Pages | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | [19 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suunnitteludokumentti | A | SYSTEM | AA | HLD Pages | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Testaussuunnitelma | A | SYSTEM | AA | Text Pages | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | HTML / JSP - koodi | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Java - koodi | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 0 | 1465 | 1465 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tietokannan luontilauseet | A | SYSTEM | AA | LOC | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Task
TSPi Task Planning Template - Form TASK | [11 empty] | Total Plan Hours
Name | Laudatur-projektityö | [10 empty] | 446
Team | Lohtu
Date | 2026-07-29 21:25
Instructor | Inkeri Verkamo
Cycle | 1 |  | Plan Hours by Role
Assembly | Phase | Task | Team Leader | Development Manager | Planning Manager | Quality/Process Manager | Support Manager | 0 | Total Resource Hours | Estimated Size | Size Measure | Rate (per Hr.) | Estimated Hours | Engrs | Plan Hours | Actual Hours | Actual Date | Actual Week | Earned Value | Cumulative EV | Cumulative Plan Hours | Plan Value |  | Plan Week | Plan Date
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 |  | 39 | [5 empty] | 39 | 76.0833 |  |  |  |  | 39 | 8.7444 | 8.7444 | 2 | 2003-01-22
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 |  | 36 | [5 empty] | 36 | 27.2 |  |  |  |  | 75 | 8.0717 | 16.8161 | 3 | 2003-01-29
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 27 | [5 empty] | 27 | 27.4333 |  |  |  |  | 102 | 6.0538 | 22.87 | 3 | 2003-01-29
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | [5 empty] | 18 | 17.4833 |  |  |  |  | 120 | 4.0359 | 26.9058 | 4 | 2003-02-05
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 18 | [5 empty] | 18 | 26.9833 |  |  |  |  | 138 | 4.0359 | 30.9417 | 4 | 2003-02-05
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 |  | 29 | [5 empty] | 29 | 32.9333 |  |  |  |  | 167 | 6.5022 | 37.4439 | 5 | 2003-02-12
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 75 | [5 empty] | 75 | 66.45 |  |  |  |  | 242 | 16.8161 | 54.2601 | 6 | 2003-02-19
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 |  | 21 | [5 empty] | 21 | 9.6167 |  |  |  |  | 263 | 4.7085 | 58.9686 | 7 | 2003-02-26
SYSTEM | MGMT | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |  | 14 | [5 empty] | 14 | 7.9833 |  |  |  |  | 277 | 3.139 | 62.1076 | 7 | 2003-02-26
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 49 | [5 empty] | 49 | 48.65 |  |  |  |  | 326 | 10.9865 | 73.0942 | 8 | 2003-03-05
SYSTEM | REQ | Käyttötapausten luonti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 332 | 1.3453 | 74.4395 | 8 | 2003-03-05
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |  | 26 | [5 empty] | 26 | 16.6167 |  |  |  |  | 358 | 5.8296 | 80.2691 | 8 | 2003-03-05
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 13 | 2003-02-10 | 4 | 3.3632 |  | 373 | 3.3632 | 83.6323 | 9 | 2003-03-12
SYSTEM | ST | Testaus | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |  | 22 | [5 empty] | 22 | 7.5167 |  |  |  |  | 395 | 4.9327 | 88.565 | 9 | 2003-03-12
SYSTEM | MGMT | CVS ympäristö luonti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 3 |  |  |  |  | 401 | 1.3453 | 89.9103 | 9 | 2003-03-12
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 18.25 | 2003-02-26 | 7 | 2.2422 |  | 411 | 2.2422 | 92.1525 | 10 | 2003-03-19
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 12.4833 | 2003-02-10 | 4 | 2.2422 |  | 421 | 2.2422 | 94.3946 | 10 | 2003-03-19
SYSTEM | REQINSP | Projektisuunnitelman katselmointi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  | 2003-02-03 | 3 | 2.2422 |  | 431 | 2.2422 | 96.6368 | 10 | 2003-03-19
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 21.1667 |  |  |  |  | 446 | 3.3632 | 100 | 10 | 2003-03-19
Update Task and Schedule Plan
Generate Task List

## Schedule
TSPi Schedule Planning Template - Form SCHEDULE
| Name | Laudatur-projektityö
| Team | Lohtu |  |  |  |  | Total Task Plan Hours | 446
| Date | 2026-07-29 21:25 |  |  |  |  | Total Schedule Plan Hours | 810
| Instructor | Inkeri Verkamo |  |  |  |  | Difference | -364
| Cycle | 1
Date | Week | Planned Hours | Cumulative Planned Hours | Actual Hours | Cumulative Actual Hours | Planned Value | Cumulative Planned Value | Earned Value | Cumulative EV | Predicted Hours | Cumulative Predicted Hours | Predicted Earned Value | Cumulative Predicted Earned Value
2003-01-15 | 1 | 10 | 10 | 41.55 | 41.55 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2003-01-22 | 2 | 50 | 60 | 48.0667 | 89.6167 | 8.7444 | 8.7444 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2003-01-29 | 3 | 50 | 110 | 37.8167 | 127.4333 | 14.1256 | 22.87 | 2.2422 | 2.2422 |  |  | 2.2422 | 2.2422
2003-02-05 | 4 | 50 | 160 | 76.4 | 203.8333 | 8.0717 | 30.9417 | 5.6054 | 7.8475 |  |  | 5.6054 | 7.8475
2003-02-12 | 5 | 50 | 210 | 60.15 | 263.9833 | 6.5022 | 37.4439 | 0 | 7.8475 |  |  | 0 | 7.8475
2003-02-19 | 6 | 50 | 260 | 59.2667 | 323.25 | 16.8161 | 54.2601 | 0 | 7.8475 |  |  | 0 | 7.8475
2003-02-26 | 7 | 50 | 310 | 77.75 | 401 | 7.8475 | 62.1076 | 2.2422 | 10.0897 |  |  | 2.2422 | 10.0897
2003-03-05 | 8 | 50 | 360 | 35.2 | 436.2 | 18.1614 | 80.2691 | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-03-12 | 9 | 50 | 410 | 0 | 436.2 | 9.6413 | 89.9103 | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-03-19 | 10 | 50 | 460 | 0 | 436.2 | 10.0897 | 100 | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-03-26 | 11 | 50 | 510 | 0 | 436.2 |  |  | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-04-02 | 12 | 50 | 560 | 0 | 436.2 |  |  | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-04-09 | 13 | 50 | 610 | 0 | 436.2 |  |  | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-04-16 | 14 | 50 | 660 | 0 | 436.2 |  |  | 0 | 10.0897 |  |  | 0 | 10.0897
2003-04-23 | 15 | 50 | 710 | 0 | 436.2 |  |  | 0 | 10.0897 |  |  | 0.72069 | 10.8104
2003-04-30 | 16 | 50 | 760 | [8 empty] | 0.72069 | 11.5311
2003-05-07 | 17 | 50 | 810 | [8 empty] | 0.72069 | 12.2518
2003-05-14 | 18 | [10 empty] | 0.72069 | 12.9725
2003-05-21 | 19 | [10 empty] | 0.72069 | 13.6931
2003-05-28 | 20 | [10 empty] | 0.72069 | 14.4138
2003-06-04 | 21 | [10 empty] | 0.72069 | 15.1345
2003-06-11 | 22 | [10 empty] | 0.72069 | 15.8552
2003-06-18 | 23 | [10 empty] | 0.72069 | 16.5759
2003-06-25 | 24 | [10 empty] | 0.72069 | 17.2966
2003-07-02 | 25 | [10 empty] | 0.72069 | 18.0173
2003-07-09 | 26 | [10 empty] | 0.72069 | 18.738
2003-07-16 | 27 | [10 empty] | 0.72069 | 19.4587
2003-07-23 | 28 | [10 empty] | 0.72069 | 20.1794
2003-07-30 | 29 | [10 empty] | 0.72069 | 20.9001
2003-08-06 | 30 | [10 empty] | 0.72069 | 21.6208
2003-08-13 | 31 | [10 empty] | 0.72069 | 22.3414
2003-08-20 | 32 | [10 empty] | 0.72069 | 23.0621
2003-08-27 | 33 | [10 empty] | 0.72069 | 23.7828
2003-09-03 | 34 | [10 empty] | 0.72069 | 24.5035
2003-09-10 | 35 | [10 empty] | 0.72069 | 25.2242
2003-09-17 | 36 | [10 empty] | 0.72069 | 25.9449
2003-09-24 | 37 | [10 empty] | 0.72069 | 26.6656
2003-10-01 | 38 | [10 empty] | 0.72069 | 27.3863
2003-10-08 | 39 | [10 empty] | 0.72069 | 28.107
2003-10-15 | 40 | [10 empty] | 0.72069 | 28.8277
2003-10-22 | 41 | [10 empty] | 0.72069 | 29.5484
2003-10-29 | 42 | [10 empty] | 0.72069 | 30.2691
2003-11-05 | 43 | [10 empty] | 0.72069 | 30.9898
2003-11-12 | 44 | [10 empty] | 0.72069 | 31.7104
2003-11-19 | 45 | [10 empty] | 0.72069 | 32.4311
2003-11-26 | 46 | [10 empty] | 0.72069 | 33.1518
2003-12-03 | 47 | [10 empty] | 0.72069 | 33.8725
2003-12-10 | 48 | [10 empty] | 0.72069 | 34.5932
2003-12-17 | 49 | [10 empty] | 0.72069 | 35.3139
2003-12-24 | 50 | [10 empty] | 0.72069 | 36.0346
2003-12-31 | 51 | [10 empty] | 0.72069 | 36.7553
2004-01-07 | 52 | [10 empty] | 0.72069 | 37.476
2004-01-14 | 53 | [10 empty] | 0.72069 | 38.1967
2004-01-21 | 54 | [10 empty] | 0.72069 | 38.9174
2004-01-28 | 55 | [10 empty] | 0.72069 | 39.6381
2004-02-04 | 56 | [10 empty] | 0.72069 | 40.3587
2004-02-11 | 57 | [10 empty] | 0.72069 | 41.0794
2004-02-18 | 58 | [10 empty] | 0.72069 | 41.8001
2004-02-25 | 59 | [10 empty] | 0.72069 | 42.5208
2004-03-03 | 60 | [10 empty] | 0.72069 | 43.2415
2004-03-10 | 61 | [10 empty] | 0.72069 | 43.9622
2004-03-17 | 62 | [10 empty] | 0.72069 | 44.6829
2004-03-24 | 63 | [10 empty] | 0.72069 | 45.4036
2004-03-31 | 64 | [10 empty] | 0.72069 | 46.1243
2004-04-07 | 65 | [10 empty] | 0.72069 | 46.845
2004-04-14 | 66 | [10 empty] | 0.72069 | 47.5657
2004-04-21 | 67 | [10 empty] | 0.72069 | 48.2864
2004-04-28 | 68 | [10 empty] | 0.72069 | 49.007
2004-05-05 | 69 | [10 empty] | 0.72069 | 49.7277
2004-05-12 | 70 | [10 empty] | 0.72069 | 50.4484
2004-05-19 | 71 | [10 empty] | 0.72069 | 51.1691
2004-05-26 | 72 | [10 empty] | 0.72069 | 51.8898
2004-06-02 | 73 | [10 empty] | 0.72069 | 52.6105
2004-06-09 | 74 | [10 empty] | 0.72069 | 53.3312
2004-06-16 | 75 | [10 empty] | 0.72069 | 54.0519
2004-06-23 | 76 | [10 empty] | 0.72069 | 54.7726
2004-06-30 | 77 | [10 empty] | 0.72069 | 55.4933
2004-07-07 | 78 | [10 empty] | 0.72069 | 56.214
2004-07-14 | 79 | [10 empty] | 0.72069 | 56.9347
2004-07-21 | 80 | [10 empty] | 0.72069 | 57.6553
2004-07-28 | 81 | [10 empty] | 0.72069 | 58.376
2004-08-04 | 82 | [10 empty] | 0.72069 | 59.0967
2004-08-11 | 83 | [10 empty] | 0.72069 | 59.8174
2004-08-18 | 84 | [10 empty] | 0.72069 | 60.5381
2004-08-25 | 85 | [10 empty] | 0.72069 | 61.2588
2004-09-01 | 86 | [10 empty] | 0.72069 | 61.9795
2004-09-08 | 87 | [10 empty] | 0.72069 | 62.7002
2004-09-15 | 88 | [10 empty] | 0.72069 | 63.4209
2004-09-22 | 89 | [10 empty] | 0.72069 | 64.1416
2004-09-29 | 90 | [10 empty] | 0.72069 | 64.8623
2004-10-06 | 91 | [10 empty] | 0.72069 | 65.583
2004-10-13 | 92 | [10 empty] | 0.72069 | 66.3037
2004-10-20 | 93 | [10 empty] | 0.72069 | 67.0243
2004-10-27 | 94 | [10 empty] | 0.72069 | 67.745
2004-11-03 | 95 | [10 empty] | 0.72069 | 68.4657
2004-11-10 | 96 | [10 empty] | 0.72069 | 69.1864
2004-11-17 | 97 | [10 empty] | 0.72069 | 69.9071
2004-11-24 | 98 | [10 empty] | 0.72069 | 70.6278
2004-12-01 | 99 | [10 empty] | 0.72069 | 71.3485
2004-12-08 | 100 | [10 empty] | 0.72069 | 72.0692
2004-12-15 | 101 | [10 empty] | 0.72069 | 72.7899
2004-12-22 | 102 | [10 empty] | 0.72069 | 73.5106
2004-12-29 | 103 | [10 empty] | 0.72069 | 74.2313
2005-01-05 | 104 | [10 empty] | 0.72069 | 74.952
2005-01-12 | 105 | [10 empty] | 0.72069 | 75.6726
2005-01-19 | 106 | [10 empty] | 0.72069 | 76.3933
2005-01-26 | 107 | [10 empty] | 0.72069 | 77.114
2005-02-02 | 108 | [10 empty] | 0.72069 | 77.8347
2005-02-09 | 109 | [10 empty] | 0.72069 | 78.5554
2005-02-16 | 110 | [10 empty] | 0.72069 | 79.2761
2005-02-23 | 111 | [10 empty] | 0.72069 | 79.9968
2005-03-02 | 112 | [10 empty] | 0.72069 | 80.7175
2005-03-09 | 113 | [10 empty] | 0.72069 | 81.4382
2005-03-16 | 114 | [10 empty] | 0.72069 | 82.1589
2005-03-23 | 115 | [10 empty] | 0.72069 | 82.8796
2005-03-30 | 116 | [10 empty] | 0.72069 | 83.6003
2005-04-06 | 117 | [10 empty] | 0.72069 | 84.3209
2005-04-13 | 118 | [10 empty] | 0.72069 | 85.0416
2005-04-20 | 119 | [10 empty] | 0.72069 | 85.7623
2005-04-27 | 120 | [10 empty] | 0.72069 | 86.483
2005-05-04 | 121 | [10 empty] | 0.72069 | 87.2037
2005-05-11 | 122 | [10 empty] | 0.72069 | 87.9244
2005-05-18 | 123 | [10 empty] | 0.72069 | 88.6451
2005-05-25 | 124 | [10 empty] | 0.72069 | 89.3658
2005-06-01 | 125 | [10 empty] | 0.72069 | 90.0865
2005-06-08 | 126 | [10 empty] | 0.72069 | 90.8072
2005-06-15 | 127 | [10 empty] | 0.72069 | 91.5279
2005-06-22 | 128 | [10 empty] | 0.72069 | 92.2486
2005-06-29 | 129 | [10 empty] | 0.72069 | 92.9693
2005-07-06 | 130 | [10 empty] | 0.72069 | 93.6899
2005-07-13 | 131 | [10 empty] | 0.72069 | 94.4106
2005-07-20 | 132 | [10 empty] | 0.72069 | 95.1313
2005-07-27 | 133 | [10 empty] | 0.72069 | 95.852
2005-08-03 | 134 | [10 empty] | 0.72069 | 96.5727
2005-08-10 | 135 | [10 empty] | 0.72069 | 97.2934
2005-08-17 | 136 | [10 empty] | 0.72069 | 98.0141
2005-08-24 | 137 | [10 empty] | 0.72069 | 98.7348
2005-08-31 | 138 | [10 empty] | 0.72069 | 99.4555
2005-09-07 | 139 | [10 empty] | 0.54452 | 100

## Risk (hidden)
Risk | Impact | Likelihood | Priority | Assigned | Date

## LOGT
TSPi Time Recording Log - Form LOGT
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-29 21:25
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
|  |  |  | Cycle | 1
Assembly | Phase | Task | Date | Start | Int. | Stop | Delta | Comments
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | Projektin aloituspalaveri, yleistä keskustelua
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-16 | 10:30 |  | 14:00 | 210 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-17 | 17:00 |  | 18:30 | 90 | TSP-kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 11:30 |  | 12:30 | 60 | 1. tapaamisen esityslista, esitys TSP-kirjasta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | valmistautumista 1. tapaamiseen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | 1. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-22 | 14:00 |  | 14:30 | 30 | viikkoraportin kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-22 | 19:00 |  | 19:30 | 30 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 10:30 |  | 11:30 | 60 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-23 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | TSP-kirjan lukeminen
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-24 | 11:30 |  | 13:00 | 90 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-24 | 13:00 |  | 14:30 | 90 | 2. tapaamisen esityslista + viikkoraportin kirjoitus + riskien miettiminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2. tapaaminen + määrittelyä + Turjo
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-27 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | viikkoraportin kirjoitus + TSP-työkalu
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-27 | 15:30 |  | 16:30 | 60 | Projektisuunnitelman kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2003-01-27 | 16:30 |  | 17:30 | 60 | OpenSource-surffailua
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-28 | 13:00 |  | 14:00 | 60 | TSP-sekoilua
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-29 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 11:30 |  | 14:30 | 180 | Määrittelydokumentin kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-30 | 14:30 |  | 15:00 | 30 | viikkoraportin kirjoitus + esityslistan teko
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-31 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-31 | 13:30 |  | 14:30 | 60 | Määrittelydokumentin kirjoitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-02 | 22:30 |  | 23:30 | 60 | Määrittelydokumentin lukeminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-03 | 9:30 |  | 10:30 | 60 | 3.tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-03 | 12:30 |  | 13:00 | 30 | sposteja Marille ja Verkamolle
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-04 | 14:00 |  | 15:30 | 90 | Määrittelydokumentin korjaukset
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-04 | 15:30 |  | 16:00 | 30 | viikkoraportti + esityslista
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-04 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-06 | 18:00 |  | 18:30 | 30 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-08 | 20:30 |  | 21:00 | 30 | Määrittelydokumentin lukeminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-08 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-09 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | yritys asentaa DreamVeawer + kokouksen suunnittelu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-09 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelydokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:30 | 90 | 4. tapaaminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-10 | 11:30 |  | 14:00 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-10 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-10 | 20:30 |  | 22:00 | 90 | Määrittelydokumentin muutokset, Projektisuunnitelman muutokset, viikkoraportti
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-12 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-13 | 11:00 |  | 11:30 | 30 | palaveriin valmistautuminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 17:00 |  | 18:30 | 90 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 19:30 |  | 22:00 | 150 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-14 | 13:30 |  | 14:30 | 60 | Kälisuunnittelun dokkari
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-14 | 16:45 |  | 17:45 | 60 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | koulutus
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-19 | 15:30 |  | 18:00 | 150 | Kälisuunnittelun dokkari + Testaussuunnitelman luku
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 18:30 |  | 19:30 | 60 | Projektin tavoitteet, viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-20 | 16:40 |  | 17:26 | 45.9167 | Työtuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-20 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | esityslista ja viikkoraportti
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-21 | 16:02 |  | 16:15 | 13 | Testaussuunnitelman lukeminen
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-02-21 | 16:15 |  | 16:45 | 30 | CSS
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-02-23 | 21:33 |  | 23:15 | 102 | CSS
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:15 | 15 | Testaussuunnitelman katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | 6. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 10:20 |  | 11:30 | 70 | CVS-koulutus, viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 12:30 |  | 13:19 | 49 | muutokset määrittelydokuun ja prjsuunnitelmaan
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 13:00 |  | 13:30 | 30 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 16:15 | 195 | VO-luokkien koodaus (3 luokkaa)
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | 7. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 9:42 |  | 9:54 | 11.5 | Työtuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 9:54 |  | 10:19 | 24.9333 | viikkoraportti
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-03 | 10:20 |  | 10:32 | 12.5333 | projektisuunnitelman päivitys
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-06 | 13:00 |  | 14:15 | 75 | postmortem-esityslista yms
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-07 | 11:30 |  | 11:40 | 10 | spostittelua postmortemista
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-07 | 11:40 |  | 12:00 | 20 | koodin tarkistusta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-07 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | henkilökohtaisten arvostelujen teko
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-09 | 11:45 |  | 12:10 | 25 | Postmortem-asioiden miettiminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-09 | 12:20 |  | 13:25 | 65 | koodin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-10 | 8:05 |  | 9:50 | 105 | 1. syklin postmortem-tilaisuus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-10 | 21:50 |  | 22:50 | 60 | loppuraportin kirjoitusta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-13 | 13:35 |  | 13:45 | 9.9667 | tuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 19:00 | 180 | Eka tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-20 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | 1. Viikkopaltsu
SYSTEM | MGMT | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-21 | 10:00 |  | 12:00 | 120 | TSP työkaluun tutustumien, kuten projektin yleisiin asioihin
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2. Viikkopaltsu
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 12:00 |  | 14:00 | 120 | Määritteyä
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-03 | 8:15 |  | 10:40 | 145 | 3. viikkopaltsu + ftr kokous
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-08 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | TSP työkalun käyttö / aikataulutus
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 4.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-10 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | TSP työkalun läpikäyminen
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-11 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Kälisuunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-16 | 14:00 |  | 16:00 | 120 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-17 | 13:00 |  | 16:00 | 180 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-19 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | Arkkitehtuurin suunnitelua
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-23 | 16:00 |  | 16:15 | 15 | 3.2 Pöytäkirjan viimeistely
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | 6. tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-24 | 10:20 |  | 11:30 | 70 | CVS-koulutus, viikkoraportti
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | Suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 17:00 |  | 19:15 | 135 | Suunnitteludokumentin katselmointi
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-26 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Koodaamisen aloitus / ympäristöön perehtyminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-02 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Lohtu resources ja lohtuInit()
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | 7. tapaaminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-03 | 9:35 | 60 | 19:30 | 535 | ProjectControllerin koodaus
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-08 | 18:15 | 30 | 21:45 | 180 | Omien ja muiden tuntien kirjaus TSP työkaluun
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-03-09 | 15:40 |  | 16:10 | 30 | Vertais arviointi
SYSTEM | MGMT | Java koodaus | 2003-03-09 | 16:10 |  | 22:00 | 350 | Koodausta ja yleistä projektiin liityvää puuhastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Ekan syklin postmortem
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-10 | 10:00 |  | 12:00 | 120 | Tokan syklin eka palaveri
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-10 | 12:30 |  | 17:10 | 279.5 | Ekan syklin koodin korjailua ja testausta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-20 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Kaikkea projektin alkuhässäkkään liittyvää tunnusten noutoa ja
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-21 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | hakemistojen luontia ja muita ylläpitoasioita.
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-22 | 12:00 |  | 14:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-23 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | www-sivujen rukkausta
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-24 | 10:00 |  | 17:00 | 420 | CVS-asioita
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-01 | 12:00 |  | 14:00 | 120 | Turjon konsultointia (en muista päivää mutta kirjaan nyt tuohon)
SYSTEM | PLAN | Vastaavien olemassa olevien sovellusten kartoitus | 2003-02-06 | 10:00 |  | 17:00 | 420 | Open source-ohjelmien tarkastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-07 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | Postgressin säätämistä
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-08 | 12:00 |  | 17:00 | 300 | www-asioita
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-09 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | intranettiä
SYSTEM | MGMT | CVS ympäristö luonti | 2003-02-10 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | CVS-asioita
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-02-11 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Open source-ohjelmien tarkastelua
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 9:00 |  | 12:00 | 180 | CREATE TABLE-lauseiden säätämistä
SYSTEM | CODE | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-19 | 11:00 |  | 12:00 | 60 | www-sivujen muokkaamista
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 15:00 | 120 | Koodausta
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-20 | 18:15 |  | 19:50 | 95 | projektipalaveri (eka. Unohtui aiemmin merkata nämä, sori)
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 8:54 |  | 9:05 | 11 | 2. palaveri (taaskin ajat katsottu pöytäkirjoista)
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 10:15 |  | 10:45 | 30 | toinen palaveri jatkuu
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-03 | 8:15 |  | 10:45 | 150 | 3. palaveri ja FTR
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-04 | 9:58 |  | 11:27 | 89 | 4. palaveri
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-17 | 8:15 |  | 11:03 | 168 | 5. kokoontuminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-24 | 8:16 |  | 10:20 | 124 | 6. palaveri
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | 7. palaveri
SYSTEM | MGMT | HTML koodaus | 2003-03-04 | 7:48 |  | 8:15 | 26.8833 | HTML-säätämistä
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-04 | 11:30 |  | 16:00 | 270 | Testiluokkien kirjoittelua.
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | 1.tapaaminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | 1.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-21 | 15:00 |  | 16:00 | 60 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-22 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | laatusuunnitelma
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-22 | 19:30 |  | 20:00 | 30 | TSP-työkalu
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-23 | 18:00 |  | 18:30 | 30 | 1.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | PLAN | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-01-23 | 18:30 |  | 19:30 | 60 | laatusuunnitelma
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-26 | 19:00 |  | 21:00 | 120 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | 2.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-01-27 | 12:00 |  | 13:30 | 90 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-01-28 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | 2.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-29 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | TSP
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-02 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-04 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-02-05 | 17:00 |  | 18:00 | 60 | määrittelyn läpikäynti
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-06 | 19:30 |  | 20:30 | 60 | TSP-ohjeiden kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-06 | 20:30 |  | 22:30 | 120 | TSP kirjan lukeminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-06 | 22:30 |  | 24:00 | 90 | JSP:hen tutustuminen
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-07 | 15:00 |  | 15:30 | 30 | JPS/Tomcat tutustuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 4.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-10 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | TSP työkalun läpikäyminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-11 | 16:00 |  | 16:30 | 30 | 4.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2003-02-11 | 16:30 |  | 17:30 | 60 | tietokantakaavion lukeminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-11 | 17:30 |  | 19:00 | 90 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-16 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-16 | 17:30 |  | 18:00 | 30 | TSP työkalun testailu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-16 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | 5.vkopalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-18 | 18:30 |  | 19:00 | 30 | 5.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-18 | 19:00 |  | 21:00 | 120 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-19 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-20 | 15:39 |  | 15:39 | 0.016667 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-02-20 | 20:00 |  | 20:30 | 30 | tuntien kirjaus
SYSTEM | MGMT | Testaus | 2003-02-20 | 20:30 |  | 21:00 | 30 | testaussuunnitelman kirjoittaminen
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-02-23 | 20:00 |  | 21:11 | 71.1333 | TSP-työkalu koulutuksen materiaali
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnitellu | 2003-02-23 | 21:12 |  | 21:40 | 28.1333 | luokkakaavioiden lukeminen
SYSTEM | STP | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:20 | 20 | testaussuunnitelman katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-24 | 8:20 |  | 9:20 | 60 | 6.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-24 | 9:20 |  | 10:20 | 60 | cvs:ään tutustuminen yms.
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-25 | 17:00 |  | 17:30 | 30 | 6.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | STP | Testaus | 2003-02-25 | 17:30 |  | 18:00 | 30 | testaussuunitelman korjaus katselmoinnin mukaan
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-25 | 18:00 |  | 19:30 | 90 | suunnitteludokumentin lukeminen
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-26 | 18:00 |  | 19:00 | 60 | dokumenttien lukeminen
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-01 | 12:00 |  | 16:00 | 240 | koodausta+koodien lukemista
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-02 | 13:00 |  | 16:00 | 180 | koodausta+koodien lukemista
SYSTEM | MGMT | Viikko palaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | 7.vkopalaveri
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-03-03 | 12:00 |  | 16:00 | 240
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-03-03 | 16:00 |  | 18:00 | 120 | jsp-sivun tekeminen
SYSTEM | CODE | HTML koodaus | 2003-03-04 | 18:00 |  | 21:00 | 180 | jsp-sivun tekeminen
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-06 | 14:10 |  | 14:44 | 34.5833 | 7.vkopalaverin pöytäkirja
SYSTEM | MGMT | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 15:00 |  | 15:36 | 35.8167 | tietojen keräys 1.syklistä
SYSTEM | MGMT | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 15:36 |  | 16:02 | 26.0333 | 2.syklin aikataulujen suunnittelu
SYSTEM | MGMT | Projektisuunnitelman luonti / aikataulut | 2003-03-06 | 18:15 |  | 19:31 | 75.8833 | 2.syklin TSP-työkalun valmistelu
SYSTEM | MGMT | TSP - työkalun käyttö | 2003-03-08 | 17:15 |  | 17:59 | 43.8 | TSP-yhteenvedon tekeminen
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-01-15 | 16:00 |  | 18:30 | 150 | Projektin aloitus
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-20 | 18:00 |  | 20:00 | 120 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-01-21 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Tomcat ja Ant selvittelyä
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-22 | 14:00 |  | 16:00 | 120 | Määrittelyn aloitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-22 | 19:00 |  | 20:00 | 60 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-24 | 12:00 |  | 20:00 | 120 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-01-27 | 8:00 |  | 11:00 | 180 | Projektipalaveri
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-29 | 8:00 |  | 11:30 | 210 | Määrittelysessio
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-30 | 17:40 |  | 19:40 | 120 | Määrittelyn kirjoitus
SYSTEM | REQ | Tuotteen määrittely | 2003-01-31 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Määrittelysessio
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-02 | 20:00 |  | 21:00 | 60 | Katselmointiin valmistautuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-03 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokkarin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-02 | 9:30 |  | 10:30 | 60 | projektipalaveri
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2003-03-07 | 9:30 |  | 15:30 | 360 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-09 | 21:00 |  | 21:30 | 30 | Katselmointiin valmistautuminen
SYSTEM | REQINSP | määritelmän katselmointi | 2003-02-10 | 8:00 |  | 9:30 | 90 | Määrittelydokkarin katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-10 | 10:00 |  | 11:30 | 90 | projektipalaveri
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2003-02-10 | 13:00 |  | 17:30 | 270 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-12 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Käyttöliittymän suunnittelua
SYSTEM | HLD | Käyttöliittymän suunnittelu | 2003-02-13 | 15:00 |  | 16:00 | 60 | Käyttöliittymäsuunnittelman kommentointia
SYSTEM | HLD | Tietokannan/tietomallin suunnittelu | 2003-02-14 | 10:00 |  | 16:00 | 360 | Tietokannan suunnittelu
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-16 | 20:00 |  | 22:00 | 120 | Koulutuksen suunnittelu
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-17 | 8:00 |  | 10:00 | 120 | Käyttöliittymän ja tietokannan katselmointi
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-17 | 10:00 |  | 11:00 | 60 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | JSP / Servlet koulutus | 2003-02-17 | 11:00 |  | 13:00 | 120 | Koulutus
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-17 | 14:00 |  | 16:30 | 150 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-19 | 15:00 |  | 18:00 | 180 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-21 | 12:00 |  | 0:00 | 720 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-22 | 0:00 |  | 3:00 | 180 | Luokkakaavion suunnittelua
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-23 | 20:15 |  | 20:45 | 30 | Testausdokkarin katselmointi
SYSTEM | ST | Testaus | 2003-02-24 | 8:00 |  | 8:15 | 15 | Testausdokkarin katselmointikokous
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-02-24 | 8:15 |  | 10:20 | 125 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-02-24 | 12:00 |  | 15:00 | 180 | Antin ja sorsapolkujen luonti
SYSTEM | HLD | Arkitehtuurin suunnittelu | 2003-02-24 | 16:00 |  | 20:00 | 240 | Suunnitteludokkarin kirjoitus
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 12:00 |  | 13:30 | 90 | Suunnitteludokkarin katselmointia
SYSTEM | HLDINSP | suunnitelman katselmointi | 2003-02-26 | 16:15 |  | 18:30 | 135 | Suunnitteludokkarin katselmointikokous
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-26 | 18:30 |  | 20:00 | 90 | Koodauksen aloitus
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-02-26 | 21:00 |  | 23:10 | 130 | Antin ja Tomcatin säätö
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 13:00 |  | 15:40 | 160 | Koodaus
SYSTEM | CODE | Java koodaus | 2003-02-28 | 21:00 |  | 23:15 | 135 | Koodaus
SYSTEM | MGMT | Viikkopalaverit | 2003-03-03 | 8:00 |  | 9:35 | 95 | projektipalaveri
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-03 | 9:40 |  | 15:00 | 320 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-03 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-04 | 9:30 |  | 11:00 | 90 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-04 | 19:15 |  | 20:00 | 45 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 10:00 |  | 11:45 | 105 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 15:30 |  | 16:10 | 40 | Tomcatin tietokantayhteyden säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-05 | 19:15 |  | 21:00 | 105 | Tomcatin kirjautumisoikeuksien säätöä
SYSTEM | MGMT | Ajoympäristö luoti | 2003-03-06 | 9:30 |  | 11:00 | 90 | Tomcatin kirjautumisoikeuksien säätöä
SYSTEM | MGMT | Managerointi ja projektin aloitus | 2003-03-06 | 22:00 |  | 0:00 | 120 | Tuntien kirjaus

## LOGD
TSPi Defect Recording Log - Form LOGD
Name | Laudatur-projektityö |  |  | Date | 2026-07-29 21:25
Team | Lohtu |  |  | Instructor | Inkeri Verkamo
|  |  |  | Cycle | 1
Date | Num | Type | Assembly | Injected | Removed | Fix Time | Fix Ref. | Description
2003-02-10 | 1 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | tehtäväjako mukaan projektin suunnitteluun
2003-02-10 | 2 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | mitattavien suureiden määrittely poistetaan dokumentista
2003-02-10 | 3 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | käyttäjien tunnistus pois muilta käyttäjiltä
2003-02-10 | 4 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | Ohtu-ryhmäläisiltä poistetaan projektin lopettamistoiminto
2003-02-10 | 5 | 10 | Määrittelydokumentti | REQ | REQINSP |  |  | milestonet mukaan 1.syklissä toteutettaviin ominaisuuksiin
2003-02-17 | 6 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | projectquantitys taulu projektissa seurattaville vapaaeht. suureille
2003-02-17 | 7 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | suureiden arvo varchar floatin sijaan
2003-02-17 | 8 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | HLDINSP |  |  | vaihe- ja tehtävätauluihin myös toteutuneet päivämäärät
2003-02-24 | 9 | 10 | Testaussuunnitelma | STP | STP |  |  | testitapauksiin merkintä missä syklissä kyseinen testitapaus suoritetaan
2003-02-26 | 10 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään uusi luku, jossa käsitellään käytettäviä Exceptioneita
2003-02-26 | 11 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | DAOFactorylle lisätään kaavioon finalize() -metodi
2003-02-26 | 12 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään kuvaus, milloin VO-luokat asettavan isDirty:n trueksi
2003-02-26 | 13 | 10 | Suunnitteludokumentti | HLD | STP |  |  | Lisätään maininta, että http-headerissa käytetään no-cache -asetusta.

## Week
TSPi Week Summary - Form WEEK
Name | Laudatur-projektityö |  | Date | 2026-07-29 21:25
Team | Lohtu |  | Instructor | Inkeri Verkamo
Week | 7 |  | Cycle | 1
Weekly Data |  |  | Plan | Actual
Project hours for this week |  |  | 50 | 0
Project hours this cycle to date |  |  | 0 | 0
Earned value for this week |  |  | 0 | 0
Earned value this cycle to date |  |  | 0 | 0
Total hours for the tasks completed this phase to date
Team Member Weekly Data | Team Plan Hours | Team Actual Hours | Team Plan Value | Team Earned Value
Team Leader
Development Manager
Planning Manager
Quality/Process Manager
Support Manager
0
Totals | 0 | 0 | 0 | 0
Development Tasks Completed | Plan Hours | Actual Hours | Earned Value | Plan Week
suunnitelman katselmointi | 10 | 18.25 | 2.2422

## DefectTypes
Type | Description
10 | Documentation
20 | Syntax
30 | Build, Package
40 | Assignment
50 | Interface
60 | Checking
70 | Data
80 | Function
90 | System
100 | Environment

## Phases (hidden)
Phase | Description | Task Generator S-System P-Part N-None | LOGT Track Time | LOGD Track Defects Injected | LOGD Track Defects Removed | PDF | DefDen | DefRatios | DevTimeRatio | RvwRate | PhaseYld | ProcYld | DI Rate | DR Rate
MGMT | Management and Miscellaneous | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
STRAT | Launch and Strategy | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
PLAN | Planning | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | Y | Y | Y
REQ | Requirements | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
STP | System Test Plan | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
REQINSP | REQ Inspection | S | Y | Y | Y | N | Y |  | Requirements | Y | Y | N | Y | Y
HLD | High-Level Design | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
ITP | Integration Test Plan | S | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
HLDINSP | HLD Inspection | S | Y | Y | Y | N | Y |  | High-Level Design | Y | Y | N | Y | Y
DLD | Detailed Design | P | Y | Y | Y | N | N |  | Code | N | Y | N | Y | Y
DLDR | DLD Review | P | Y | Y | Y | N | Y | Unit Test | Detailed Design | Y | Y | N | Y | Y
TD | Test Development | P | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
DLDINSP | DLD Inspection | P | Y | Y | Y | N | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y
CODE | Code | P | Y | Y | Y | N | N |  |  | N | Y | N | Y | Y
CR | Code Review | P | Y | Y | Y | N | Y | Compile | Code | Y | Y | N | Y | Y
COMPILE | Compile | P | Y | Y | Y | y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
CODEINSP | Code Inspection | P | Y | Y | Y | N | Y |  |  | Y | Y | N | Y | Y
UT | Unit Test | P | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
IT | Build and Integration Test | S | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
ST | System Test | S | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | N | Y | Y | Y | Y
DOC | Documentation | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
PM | Postmortem | S | Y | N | N | N | N |  |  | N | N | N | N | N
AT | Acceptance Test | N | N | N | Y | Y | Y |  |  | N | N | Y | N | N
PL | Product Life | N | N | N | Y | Y | Y |  |  | N | N | N | N | N
Copyright 1998 James W. Over

## QProfParam
Parameter | Value | Description
Design/Code Time | 50% | Design time as % of coding time
Code Review Time | 50% | Code review time as % of code time
Compile Defects/KLOC | 10 | Compile defects/KLOC
Unit Test Ddefects/KLOC | 5 | Unit test defects/KLOC
Design Review Time | 50% | Design review time as % of design time
Restore Qprofile Parameter Defaults