## Kokouksen asioiden esityslista, viikko 31

### Tiistain 30.7. kokous:

- Ensimmäisenä asiana on edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

- Työnseurantaa:

- Ari & Miikka:

- Mikä on käyttöliittymän tilanne ja miltä aikataulu vaikuttaa?

- Miten jaatte kälin toteutuksen keskenänne?

- Ari:

- Onko XML-käsittelijä valmis?

- Mikä on tiedostonkäsittelijän tilanne? Onko testaus valmis keskiviikkona 31.7?

- Onko kansallismuseon XML-skeema valmis?

- Integrointitestauksen osuuden suunnittelu testausdokumenttiin perjantaiksi 2.8.

- Integrointitestauksen toimintasuunnitelman pitää olla alustavasti valmis torstaina; Mikä on työnjako, kuka hoitaa minkäkin tehtävän? Miten testaus suoritetaan / dokumentoidaan? Miten validointitestaus suoritetaan ja kuka sen tekee? Alustava aikataulu on seuraava:

- 5.8. Alkaa Tiedostonkäsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 8.8.

- 6.8. Alkaa XML-käsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 9.8.

- 12.8. Alkaa RDF-käsittelijän integrointi ohjaimeen, valmis 15.8.

- 8.8. Alkaa ohjaimen integrointi käliin, valmis 19.8.

- validointitestaus alkaa 20.8. ja on valmis 22.8.

- Koko testaus on valmis 23.8.

- Justus:

- Missä vaiheessa tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on, onko valmis ja testattu?

- Mikä on XML-osion testaamisen tilanne? Onko testaus valmis perjantaina 2.8?

- Moduulitestauksen toimintasuunnitelman tekeminen torstaiksi. Miten moduulitestauksen onnistuminen varmistetaan?

- Moduulitestauksen aikataulu on seuraava:

- XML-osion testaus 29.7. – 2.8. Justus testaa.

- RDF-osion testaus 2.8. – 9.8. Ari testaa.

- Tiedostonkäsittelijän testaus valmis 31.7. Ari testaa.

- Käyttöliittymän testaus 2.8. – 12.8. Justus testaa.

- Ohjaimen testaus 2.8. - 12.8. Miikka testaa.

- Koko testaus valmis 13.8.

- Mikko:

- Missä vaiheessa RDF-osion toteutus on?

- RDFInstanceHandler-luokka valmis?

- RDFQueryHandler-luokka: Onko valmis 1.8? Miltä toteutus vaikuttaa?

- Missä vaiheessa on ohjaimen toteutus?

- Miikka:

- Miikka vastaa käyttöohjeen valmistumisesta.

- Missä vaiheessa on kansallismuseon ontologia? Koska saamme sen käyttöömme?

- Työtuntiseurantaa: Henkilötyötunteja on alkanut kertyä huolestuttava määrä. Verrattuna muiden tällä hetkellä toimivien Ohtu-ryhmien kertyneisiin henkilötyötunteihin on ryhmällämme työtunteja selvästi enemmän. Keskustellaan miten asiaan tulisi suhtautua.

- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi ja torstaiksi.

- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä vaiheessa.