Projektisuunnitelma

Potta

Helsinki 13.9.2005

Ohjelmistotuotantoprojekti

HELSINGIN YLIOPISTO

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssi

581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov)

Projektiryhmä

Kati Blomqvist

Seija Hurttia

Lea Lindén

Marju Kettunen

Tanja Salmelainen

Asiakas

Sini Penttilä ja Sonja Madetoja/Ostrobotnia talo

Kotisivu

http://www.cs.helsinki.fi/group/potta/

Versiohistoria

Versio		Päiväys		Tehdyt muutokset

0.1		13.9.2005		Projektisuunnitelman ensimmäinen versio

0.2		14.9.2005		Sisältöä korjailtu ja otsikoita muokattu, aikataulu lisätty

0.3		15.9.2005		Pieniä korjauksia ja muutoksia tehty

0.4		16.9.2005		Ulkoasua muokattu

0.5		21.9.2005		Pieniä korjauksia tehty

0.6		11.10.2005		Kokoarvio lisätty

0.7		12.10.2005		Vaatimusdokumentin jäädytyspäivä lisättiin

Sisältö

1 Johdanto	1

2 Sanasto	1

3 Projektiorganisaatio	1

3.1 Projektiryhmä	1

3.2 Projektin ohjaaja	1

3.3 Projektin vastuuhenkilö	2

3.4 Asiakas	2

3.5 Vastuualueet	2

4 Työn ositus	2

4.1 Työskentelytavat	2

4.2 Työvaiheet	2

4.2.1 Projektin aloitus	2

4.2.2 Vaatimusmäärittely	3

4.2.3 Suunnittelu	3

4.2.4 Toteutus	3

4.2.5 Testaus	3

4.2.6 Palautus	3

4.3 Dokumentit	3

5 Riskianalyysi	3

5.1 Henkilökuntariskit	4

5.2 Organisaatioriskit	4

5.3 Vaatimusriskit	5

5.4 Teknologiariskit	6

5.5 Työkaluriskit	6

5.6 Kustannus- ja aikatauluriskit	6

6 Koko- ja kustannusarvio	7

6.1 Kokoarvio LOC-menetelmää käyttäen	7

6.2 Kokoarvio FP-menetelmää käyttäen	7

7 Laitteisto- ja ohjelmistoympäristövaatimukset	8

8 Aikataulu	8

9 Seurantamenetelmät	8

# 1 Johdanto

Tilanvarausjärjestelmä on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmistotuotantoprojektina toteutettava järjestelmä. Projektin tarkoituksena on tuottaa tilanvarausjärjestelmä, joka mahdollistaa Ostrobotnia-talon tilojen varaamisen halukkaiden käyttöön. Järjestelmästä voi nähdä voimassaolevat varaukset ja tilaisuudet, joille varaukset on kirjattu. Projektin tavoitteena on helpottaa nykyistä varauskäytäntöä, tallettaa varaustietoja ja ehkäistä päällekkäiset varaukset.

Projektisuunnitelma sisältää tämän johdannon lisäksi projektiin liittyvän sanaston, työn osituksen, projektiin osallistuvat henkilöt ja kuvaukset heidän vastuualueistaan, aikataulun, riskit ja muuta yleistä projektiin liittyen.

Projekti alkoi 5.9.2005 ja päättyy 16.12.2005.

# 2 Sanasto

Projektin sanastoa:

Ohtu			Ohjelmistotuotanto

Ohtu-projekti 	Ohjelmistotuotantoprojekti

Käli 			Käyttöliittymä

Demo 		Valmiin järjestelmän esittely asiakkaalle toimintojen kautta

Www 			World Wide Web

MS (Word)	Microsoft (Word)

Ostrobotnia-talo	Pohjois-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjalaisen osakuntien ja Vasa nationin käytössä oleva talo

# 3 Projektiorganisaatio

Projektiorganisaatioon kuuluu neljä sidosryhmää: projektihenkilöt, projektin ohjaaja, projektin vastuuhenkilö ja asiakas. Projektin henkilöt yhteystietoineen on listattu taulukossa 1.

| Nimi | Rooli | Email |
| --- | --- | --- |
| Tanja Salmelainen | Projektipäällikkö | tanja.salmelainen@cs.helsinki.fi |
| Marju Kettunen | Vaatimusmäärittelyvastaava | marju.kettunen@helsinki.fi |
| Lea Lindén | Koodivastaava | lea.linden@cs.helsinki.fi |
| Kati Blomqvist | Testausvastaava | kati.blomqvist@cs.helsinki.fi |
| Seija Hurttia | Dokumenttivastaava | seija.hurttia@helsinki.fi |
| Riikka Kaven | Projektin ohjaaja | rkaven@cs.helsinki.fi |
| Juha Taina | Projektin vastuuhenkilö | juha.taina@cs.helsinki.fi |
| Sonja Madetoja | Asiakas | sonja.madetoja@helsinki.fi |
| Sini Penttilä | Asiakas | sini.penttila@helsinki.fi |

Taulukko 1.  Projektin henkilöt, heidän roolinsa ja yhteystietonsa

## 3.1 Projektiryhmä

Projektin tekijät ovat perustutkintoa suorittavia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita. Tekijöiden kesken on jaettu rooleja ja vastuualueita, kuten luvussa 3.5 on mainittu. Ryhmä kuitenkin työskentelee yhtenäisesti ja kaikki osallistuvat jokaisen osa-alueen suunnitteluun ja toteutukseen.

## 3.2 Projektin ohjaaja

Projektin ohjaaja toimii lähinnä hiljaisena tarkkailijana työn edetessä. Häneltä voi tarvittaessa saada neuvoa käytännön asioihin, esim. prosessin työvaiheeseen liittyen. Ohjaaja ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ohjaaja lukee projektiryhmän tuottamat dokumentit ja voi vaatia niihin korjauksia ennen jäädyttämistä. Hän voi tarvittaessa ohjata ryhmää haluamaansa suuntaan, jos työn suunta hänen mielestään ei ole oikea.

## 3.3 Projektin vastuuhenkilö

Projektin vastuuhenkilö toimii projektin hallinnollisena elimenä kirjaten sen tuotokset ja osallistuen arvosteluun. Hän myös tasapainottaa arvosanat eri ohjelmistotuotantoprojektiryhmien kesken. Vastuuhenkilö vastaa tarvittaessa mihin tahansa prosessiin liittyviin kysymyksiin.

## 3.4 Asiakas

Asiakas on työn tilaaja ja vastaanottaja. Hän osallistuu projektin alkuvaiheessa vaatimusten määrittelyyn ja työn kartoittamiseen. Vaatimusmäärittelyvaiheen jälkeen asiakas ei enää voi esittää vaatimuksia järjestelmän suhteen. Asiakas kuitenkin tarkkailee työn edistymistä koko projektin ajan.

## 3.5 Vastuualueet

Projektiryhmä on jakanut joukon tehtäviä ja vastuualueita keskuudessaan. Suunnitteluvastaavan tehtävät on jaettu koko ryhmän kesken. Kokouksissa sihteerin vuoro on kiertävä.

Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelmasta, aikataulusta ja muista projektin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Projektipäällikkö toimii puheenjohtajana kokouksissa, ellei kokouksen aihe liity läheisesti jonkun muun vastuualueeseen. Hän on yhteydessä asiakkaaseen projektin yleisissä asioissa.

Dokumenttivastaava vastaa projektin www-sivuista ylläpitäen niitä ja huolehtien, että kaikki tarpeellinen on siellä. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu lopullisten dokumenttien yhtenäisestä ja viimeistellystä ulkoasusta huolehtiminen.  Dokumenttivastaava toimittaa dokumentit ja pöytäkirjat www-sivuille.

Koodivastaava vastaa koodin ja kommentoinnin yhtenäisestä ulkoasusta ja rajapintojen yhtenäisyydestä. Koodivastaava toimii puheenjohtajana koodiin liittyvissä kokouksissa ja katselmoinneissa.

Testausvastaava vastaa testaamisen ohjaamisesta, testauksen kattavuudesta ja testaukseen liittyvien dokumenttien tuottamisesta.

Vaatimusmäärittelyvastaava toimii asiakkaan ja projektiryhmän välisenä yhdyshenkilönä vaatimusmäärittelyn ajan, vastaa yhtenäisestä vaatimusdokumentin rakenteesta sekä toimii puheenjohtajana vaatimusmäärittelyyn liittyvissä kokouksissa ja katselmoinneissa.

Suunnitteluun liittyvät tehtävät ovat yhtenäisten suunnittelutason rajapintojen ja suunnitteludokumentin yhdenmukaisen rakenteen laatiminen.

# 4 Työn ositus

## 4.1 Työskentelytavat

Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa viikossa. Kiinteät palaveriajat ovat keskiviikkona klo 8.15 ja torstaina klo 16.15. Yhden palaverin pituus on noin 1,5 tuntia. Palavereissa käydään läpi edellisen palaverin jälkeen suoritetut tehtävät, sekä tehdään lista asioista, jotka on hoidettava ennen seuraavaa palaveria. Palavereissa myös käydään läpi ajankohtaista työvaihetta. Lisäksi jokainen työskentelee tehtäviensä mukaan omalla ajallaan. Myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sisäisiä palavereita voidaan pitää useammin ja pitkäkestoisempina. Pääasiallisena kommunikointivälineenä palaveriaikojen välillä käytetään sähköpostilistaa ja www-sivuja. Näiden lisäksi kaikilla jäsenillä on käytössään MSN Messenger -ohjelma sekä matkapuhelimet.

## 4.2 Työvaiheet

Ryhmän prosessimalliksi on sovittu vesiputousmalli, jossa työvaiheet seuraavat lineaarisesti toinen toistaan. Seuraavaan työvaiheeseen siirrytään, kun edellinen vaihe on saatu valmiiksi.

### 4.2.1 Projektin aloitus

Projektin aloituskokouksessa jaetaan vastuualueet ryhmän kesken ja sovitaan säännölliset tapaamisajat. Tämän jälkeen laaditaan projektisuunnitelma, joka sisältää kuvauksen projektiin kuuluvista henkilöistä ja heidän vastuualueistaan, yleisen kuvauksen järjestelmästä ja projektin työvaiheista, projektiaikataulun, riskianalyysin sekä kuvauksia projektiin liittyvistä arvioista ja menetelmistä.

### 4.2.2 Vaatimusmäärittely

Vaatimusanalyysin aikana projektiryhmä ja asiakas keskustelevat asiakkaan toiveista ja vaatimuksista järjestelmän suhteen. Vaatimuksista kootaan lista, jota päivitetään ja tarkennetaan, kunnes se vastaa asiakkaan toiveita ja on mitoitettavissa ryhmän resursseihin ja näin ollen toteutettavissa. Vaatimusmäärittelystä tehdään vaatimusdokumentti, joka jäädytetään ennen suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

### 4.2.3 Suunnittelu

Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on suunnitella toteutettava järjestelmä yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Suunnittelun eri osa-alueet (käyttöliittymä, tietokanta, ohjelmointiosuus) suunnitellaan erikseen ja jokaiselle määrätään oma vastuuhenkilönsä. Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään ryhmän eri jäsenten vahvuuksia ja tehtävät jaetaan niiden mukaisesti. Suunnittelun lopputuotteet ovat suunnitteludokumentti ja testaussuunnitelma.

### 4.2.4 Toteutus

Toteutusvaiheessa järjestelmä toteutetaan suunnitteludokumentin mukaisesti. Toteutuksessa käytetään ennalta päätettyjä työkaluja (ohjelmointikieli, tietokanta). Koodivastaava valvoo koodin yhtenäisyyttä ja rajapintoja, jotta eri osa-alueet pystytään yhdistämään mutkattomasti toisiinsa. Koodin kommentointi aloitetaan heti koodaamisen alussa, jotta siitä tulee tarpeeksi kattavaa.

### 4.2.5 Testaus

Testauksessa noudatetaan suunnitteluvaiheessa valmistunutta testaussuunnitelmaa. Testaus jakaantuu integrointitestaukseen, järjestelmätestaukseen ja hyväksymistestaukseen. Testaus aloitetaan yksikkötestauksella heti kun ensimmäiset komponentit ja luokat ovat valmistuneet. Testausta jatketaan näin, kunnes suurempia kokonaisuuksia on saatu kasattua. Suurempia kokonaisuuksia varten tehdään erikseen testiskriptit. Testausta valvoo testausvastaava, joka vastaa skripteistä ja testauksen dokumentoinnista. Testausvaiheen tuotoksena syntyy testausraportti.

### 4.2.6 Palautus

Työ palautetaan 16.12.2005 mennessä. Ennen palautusta asiakkaalle pidetään demoesitys projektista sekä luovutetaan järjestelmän asennukseen ja käyttöön tarvittava materiaali dokumentteineen asiakkaalle.

## 4.3 Dokumentit

- Projektisuunnitelma (sisäinen)

- Vaatimusdokumentti (ulkoinen)

- Suunnitteludokumentti (sisäinen)

- Testaussuunnitelma (sisäinen)

- Käyttöohje (ulkoinen)

- Ylläpitodokumentti (ulkoinen)

- Yhteenvetodokumentti (sisäinen)

Lisäksi projektin dokumentaatioon kuuluvat:

- Kokouspöytäkirjat (sisäinen)

- Sisäiset muistiot (sisäinen)

- Tarkastusten tarkistuslistat (sisäinen)

- Muutokset jäädytettyihin dokumentteihin (ulkoinen)

# 5 Riskianalyysi

Riskianalyysiin on koottu erilaisia projektia vahingoittavia riskejä jotka ovat mahdollisia projektin edetessä ja tapoja niiden ennalta ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Riskien todennäköisyyttä on arvioitu käyttäen asteikkoa vähäinen/kohtalainen/suuri ja niiden vaikutuksia asteikolla lievä/siedettävä/vakava.

## 5.1 Henkilökuntariskit

| Riski | Ryhmäläisen eroaminen ryhmästä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | vakava |
| Minimointi | Ryhmäläisten on ylläpidettävä hyvää ryhmähenkeä ja autettava ongelmakohtien ylittämisessä toisiaan. |
| Tunnistaminen | Henkilö ei ilmesty tapaamisiin eikä vastaa viesteihin tai ilmoittaa eroavansa ryhmästä. |
| Riskin toteutuessa | Kyseisen henkilön sen hetkinen työosuus jaetaan muiden ryhmäläisten kesken poissaolon ajaksi. |

| Riski | Ryhmäläisen sairastuminen |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Jokaisen on huolehdittava yleiskunnostaan |
| Tunnistaminen | Henkilö ilmoittaa itsensä sairaaksi. |
| Riskin toteutuessa | Kyseisen henkilön senhetkinen työosuus jaetaan muiden ryhmäläisten kesken poissaolon ajaksi. |

| Riski | Puutteellinen osaaminen |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen/suuri |
| Vakavuus | lievä |
| Minimointi | Ryhmäläisten on selvitettävä etukäteen eri toteutusvaihtoehdoissa vaadittavat asiat ja niiden osaaminen ryhmässä. |
| Tunnistaminen | Projekti joutuu umpikujaan, koska kukaan ei osaa tehdä tarvittavaa asiaa |
| Riskin toteutuessa | Ryhmäläiset keskenään auttavat toisiaan ongelmien kanssa ja mahdollisten lisätietojen ja -oppien hankinnassa. Lisäksi joistakin vaatimuksista voidaan tinkiä |

| Riski | Ryhmän sisäinen riita |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Noudatetaan demokratiaa ryhmässä. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin. |
| Tunnistaminen | Henkilöt eivät pysty keskustelemaan asioista normaalilla tavalla. |
| Riskin toteutuessa | Muut jäsenet sovittelevat tilanteen. Ei anneta riidan vaikuttaa työskentelyyn |

| Riski | Ryhmäläisten lintsaus |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | lievä |
| Minimointi | Jaetaan tehtäviä tasapuolisesti, pidetään kaikki mukana tekemisessä ja vaikuttamassa, tarkistetaan säännöllisesti että tuloksia todella syntyy. |
| Tunnistaminen | Ryhmäläinen on poissa tapaamisista tai ei tee tehtäviään ajoissa ilman mitään hyväksyttävää syytä |
| Riskin toteutuessa | Keskustellaan ryhmässä lintsauksen syistä ja sovitaan mitä mahdollisesti rästiin jääneille hommille tehdään. Ja muistutetaan asenteen ja jokaisen jäsenen työpanoksen tärkeydestä ryhmätyössä. |

| Riski | Projektin jäseneltä katoaa motivaatio työskentelyyn. |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen/kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | ryhmähenki hyvänä ja pyritään saamaan kaikille mahdollisimman mielekästä tekemistä. |
| Tunnistaminen | Ryhmäläinen on paljon poissa tai on haluton tekemään annettuja tehtäviä.. |
| Riskin toteutuessa | Pyritään kenties jakamaan tehtäviä paremmin. Yritetään parantaa ryhmähenkeä ja muistutetaan yksilön tärkeydestä työn onnistumisen kannalta. |

## 5.2 Organisaatioriskit

| Riski | Asiakkaaseen ei saada yhteyttä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Otetaan selvää varahenkilön yhteystiedoista. |
| Tunnistaminen | Asiakas ei vastaa yhteydenottoihin. |
| Riskin toteutuessa | Yritetään saada yhteys johonkin asiakkaan puolen henkilöön. |

| Riski | Ohjaajaan ei saada yhteyttä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Otetaan selvää varahenkilön yhteystiedoista. |
| Tunnistaminen | Ohjaaja ei vastaa yhteydenottoihin. |
| Riskin toteutuessa | Otetaan yhteys kurssin vastuuhenkilöön. |

| Riski | Ohjaajan sairastuminen pitkäaikaisesti |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Ohjaajan on huolehdittava yleiskunnostaan. |
| Tunnistaminen | Ohjaaja ilmoittaa itsensä sairastuneeksi. |
| Riskin toteutuessa | Otetaan yhteys kurssin vastuuhenkilöön. |

| Riski | Asiakkaan kanssa tulee erimielisyyttä tai riitaa |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Noudatetaan hyviä tapoja tapaamisissa. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin. |
| Tunnistaminen | Henkilöt eivät pysty keskustelemaan asioista normaalilla tavalla |
| Riskin toteutuessa | Yritetään rauhoittaa tilanne ja jatkaa normaalilla tavalla. |

| Riski | Joku sabotoi/kopioi ryhmän työskentelyä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen/kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Tallennetaan tiedostot ja muut asiakirjat varmaan paikkaan, eikä vuodeta salaisuuksia/yksityiskohtia julkisuuteen. |
| Tunnistaminen | Tiedostoja tai muita asiakirjoja häviää selittämättömästi. Toinen ryhmä tekee asiat täsmälleen samalla tavalla kuin tämä ryhmä. |
| Riskin toteutuessa | Ryhmäläisten on oltava huolellisempia sekä tiedon levityksessä, että tiedostojen tallennuksessa. |

## 5.3 Vaatimusriskit

| Riski | Vaatimukset muuttuvat vaatimusmäärittelyn jälkeen |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | suuri |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Tehdään yksityiskohtainen vaatimusdokumentti asiakkaan kanssa |
| Tunnistaminen | Asiakas haluaa poiketa ennalta määritetyistä vaatimuksista keksien uusia tai muuttaen niitä. |
| Riskin toteutuessa | Suuria vaatimuksia ei enää hyväksytä, pienet voidaan lisätä vaatimusdokumenttiin. |

| Riski | Vaatimusmäärittely laadittu väärin -> toteutus pielessä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen/kohtalainen |
| Vakavuus | vakava |
| Minimointi | Vaatimukset tulee olla mahdollisimman hyvin suunniteltu ja määrittely varmistettu asiakkaalta ennen toteutuksen aloittamista |
| Tunnistaminen | Toteutus ei tyydytä asiakasta |
| Riskin toteutuessa | Määrittely tehdään uusiksi. Otetaan selvää, voiko jo tehdystä työstä käyttää osan hyväksi uudessa järjestelmässä. |

| Riski | Asiakas ei tiedä, mitä hän haluaa |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Pyydetään asiakasta pohtimaan vaatimuksia ja järjestelmän ominaisuuksia etukäteen ennen projektin aloittamista. |
| Tunnistaminen | Asiakas ei osaa sanoa järjestelmästä mitään tai antaa ristiriitaista tai sekavaa informaatiota. |
| Riskin toteutuessa | Pyritään eri keinoin auttamaan asiakasta keksimään, mitä hän tarvitsee. Tehdään hänelle ehdotuksia saatujen vihjeiden perusteella. |

## 5.4 Teknologiariskit

| Riski | Työkoneen rikkoutuminen (lähinnä kotona) |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | lievä |
| Minimointi | Valitaan työkoneeksi mahdollisimman varmatoiminen ja uudehko kone ja tallennetaan työn hukkumisen estämiseksi työt myös laitoksen palvelimelle. |
| Tunnistaminen | Kone menee rikki eikä toimi. |
| Riskin toteutuessa | Kyseisen henkilön on tultava laitokselle jatkamaan työskentelyään tai lainattava toista konetta. |

| Riski | Tehdyn työn katoaminen koneen/palvelimen kaatumisen/rikkoutumisen yhteydessä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Tallennetaan työt mahdollisimman usein ja vaikka kahteen eri paikkaan. |
| Tunnistaminen | Kone kaatuu ja työ on hävinnyt |
| Riskin toteutuessa | Menetetty työ on tehtävä uudestaan. |

| Riski | Asiakkaan laitteet eivät ole riittävän tehokkaita (esim. tietokanta liian hidas). |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | vakava |
| Minimointi | Selvitetään laitteet etukäteen. Testataan välillä asiakkaan ympäristössä. |
| Tunnistaminen | Järjestelmä ei toimi asiakkaan laitteilla. |
| Riskin toteutuessa | Muutetaan järjestelmä asiakkaan laitteistoon sopivaksi tai suositellaan asiakasta hankkimaan sopivat laitteet. |

## 5.5 Työkaluriskit

| Riski | Toteuttamisessa tarvittavien työkalujen (ohjelmointikielten kääntäjät yms.) toimimattomuus työskentelypisteessä |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | lievä |
| Minimointi | Testataan etukäteen tarvittavien ohjelmien yms. toimivuus työkoneella |
| Tunnistaminen | Ohjelma, esim. kääntäjä antaa virheilmoituksen eikä käännä koodia. |
| Riskin toteutuessa | Henkilön on korjattava tilanne tehokkaasti tai vaihdettava työpistettä. |

| Riski | Vääränlaiset työkalut |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Ennen aloitusta pohditaan selkeästi mitä työkaluja aiotaan käyttää (esim. versionhallinnassa), varmistetaan että kaikki osaavat näistä edes perustoiminnot, tai määrätään työkalun käyttö selkeästi jonkun / joidenkin vastuualueeksi |
| Tunnistaminen | Valittu työkalu ei toimi tai sovi työn tekemiseen. |
| Riskin toteutuessa | Selvitetään, miksi työkalu on todettu ”vääräksi”, pohditaan mahdollisuuksia vaihtaa työkalu johonkin toiseen ja tämän seurausten vakavuus verrattuna työkalulla jatkamiseen. |

## 5.6 Kustannus- ja aikatauluriskit

| Riski | Aikataulun venyminen |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | vakava |
| Minimointi | Pidetään tarkkaa aikataulua projektin osa-alueista ja pidetään siitä kiinni. |
| Tunnistaminen | Aikaa on jäljellä vähemmän kuin työn vaatima aika on. |
| Riskin toteutuessa | Tingitään joistakin pienen prioriteetin ominaisuuksista/vaatimuksista. |

| Riski | Aikataulun väärät mittasuhteet |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | vähäinen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Luotetaan hyviksi havaittuihin tapoihin jakaa aika (valmiit ohjeaikataulut). Mikäli joku vaihe valmistuu odotettua nopeammin, mennään seuraavaan eikä pidetä taukoa. |
| Tunnistaminen | Alussa jää paljon vapaa-aikaa ja lopussa kiire painaa päälle. |
| Riskin toteutuessa | Karsitaan vaatimuksia jäljellä olevilta osilta, tehdään rivakammin oleellisia töitä eikä hiota jokaista pöytäkirjaa tai muuta vähemmän tärkeää paperia viimeiseen asti. |

| Riski | Ohjelmiston koon aliarviointi. |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | suuri/kohtalainen |
| Vakavuus | vakava/siedettävä |
| Minimointi | Vaatimusmäärittely tehdään riittävän tarkasti. Suunnitelmista tehdään selkeät. Arvioidaan kenties hieman yläkanttiin. |
| Tunnistaminen | Aikataulu venyy. |
| Riskin toteutuessa | Tingitään joistakin pienen prioriteetin ominaisuuksista/vaatimuksista. |

| Riski | Kilpaileva tuote ilmestyy markkinoille ensin tai on parempi |
| --- | --- |
| Todennäköisyys | kohtalainen |
| Vakavuus | siedettävä |
| Minimointi | Tehdään mahdollisimman hyvä tuote määräaikaan mennessä. |
| Tunnistaminen | Kilpaileva tuote otetaan käyttöön meidän tuotteemme sijaan. |
| Riskin toteutuessa | Ollaan tyytyväisiä omasta panoksesta ja iloisia toisten menestyksen puolesta. |

# 6 Koko- ja kustannusarvio

## 6.1 Kokoarvio LOC-menetelmää käyttäen

LOC-menetelmällä arvioidaan koodirivien määrää. Ohjelmisto jaetaan karkeasti pienempiin komponentteihin, jotta saadaan mahdollisimman tarkka arvio koodirivien määrästä.

- Käyttöliittymä	1000

- Tietokantayhteys	100

- Kalenteri		500

- Varaukset		700

- Oikeudet		400

- Käyttäjät		500

- Käyttäjäryhmät	300

- Kielet		300

- Viestit		200

- Tilat		100

Yhteensä:		4100 riviä.

## 6.2 Kokoarvio FP-menetelmää käyttäen

FP-menetelmässä tarkastellaan ohjelmiston toiminnallisuutta; syötteiden, tulosteiden, tiedostojen ja näyttöjen lukumäärää. Toiminnot luokitellaan (yksinkertainen, tavallinen, vaikea)

jonka perusteella määritetään lukumäärälle kertoimet. Tästä tuloksena saadaan ohjelman toimintopisteiden (Function Points) lukumäärä.

Arvio toimintopisteiden lukumäärästä on 120.

# 7 Laitteisto- ja ohjelmistoympäristövaatimukset

Projektissa käytettävät työkalut ovat ryhmän kesken sovittuja ja niitä tullaan käyttämään ellei toisin päätetä. Testauksessa saatetaan käyttää jotakin taulukossa 2 mainitsematonta työkalua, joka tullaan lisäämään myöhemmin.

| Työkalu | Kohde |
| --- | --- |
| MS Word | Dokumentointi |
| MS Excel | Projektinhallinta, dokumentointi |
| Java, tekstieditorit | Ohjelmointi |
| PostgreSQL | Tietokanta |
| CVS | Versionhallinta |
| WWW | Kommunikointi |
| UML | Dokumentointi |
| Sähköposti | Kommunikointi |
| MSN Messenger | Kommunikointi |

Taulukko 2. Työkalut

# 8 Aikataulu

Projektiin liittyvien dokumenttien on oltava valmiina:

- Projektisuunnitelma oli valmis perjantaina 16.9.2005

- Vaatimusdokumentti jäädytettiin 11.10.2005

- Suunnitteludokumentti valmis torstaina 10.11.2005

- Testaussuunnitelma perjantaina viikolla 45

- Käyttöohje perjantaina viikolla 48

- Ylläpitodokumentti perjantaina viikolla 49

- Yhteenvetodokumentti perjantaina viikolla 50

Projektin aikataulu on esitetty graafisesti taulukossa 3.

Taulukko 3. Aikataulu

Toteutusaikataulu on esitetty graafisesti taulukossa 4.

Taulukko 4. Toteutusaikataulu

# 9 Seurantamenetelmät

Projektin etenemistä seuraa projektipäällikkö ja hän huolehtii aikataulun pitävyydestä. Projektipäällikkö tekee aikataulun graafisena esityksenä, joka tallennetaan projektin www-sivuille. Siellä näkyvät kaikki vaiheet ja vaiheiden valmistumismääräajat. Projektin käytössä on myös tuntikirjanpitojärjestelmä, minne kukin projektiryhmän jäsen käy syöttämässä viikoittain työskentelyyn kuluneet tuntimääränsä.