9. Projektin ositus, vaiheistus ja resurssointi

Projektin ositukseen, vaiheistukseen ja resurssointiin käytetään kurssilla MS Project ohjelmistoa.    Valitun projektimallin (komponenttimalli) mukaisesti projekti koostuu kolmesta (3) iteraatiokierroksesta.    Jokaiselle iteraatiokierrokselle tullaan tekemään erillinen määrittely-, suunnittelu-, toteutus- ja testausdokumentaatio.    Iteraatioiden karkea vaiheistus esitetään seuraavassa:

- Projektisuunnitelma: 22.1. – 31.1. (1 viikko)

- 1. iteraatio: 29.1. – 16.2. (3 viikkoa)

  - Määrittely ja suunnittelu: 29.1. – 9.2. (2 viikkoa)

  - Toteutus ja testaus: 9.2. - 16.2. (1 viikko)

- 2. iteraatio: 17.2. – 16.3. (4 viikkoa)

- Määrittely ja suunnittelu: 17.2. – 2.3. (2 viikkoa)

- Toteutus: 2.3. – 9.3. (1 viikko)

- Testaus: 9.3. – 21.3. (1,5 viikkoa)

- 3. iteraatio: 17.3. – 18.4. (4 viikkoa)

  - Määrittely ja suunnittelu: 17.3. – 30.3. (2 viikkoa)

  - Toteutus: 31.3. – 6.4. (1 viikko)

  - Testaus: 7.4. – 18.4. (1,5 viikkoa)

- Projektin päättäminen: 18.4. – 20.4.

Projektiryhmän luomien resurssien mukaisesti voidaan sallia iteraatiovaiheiden määrittelyvaiheen ja edellisen iteraation testausvaiheen päällekkäisyys.    Käytettävä projektimalli ei mahdollista tarkan WBS:n (Work Breakdown Structure) esittämistä, koska jokainen iteraatiokierros määritellään omana prosessinaan ko. kierroksen alussa.    Tarkempi suunnitelma aikataulusta ja resurssoinnista on näkyvissä liitteessä 1.

10. Seuranta ja ohjaus

Projektin onnistuminen edellyttää projektin edistymisen jatkuvaa seurantaa.    Projektin edistymistä seurataan jokaisen viikon perjantaina projektipalavereissa, joissa jokainen ryhmään kuuluva esittää viikon aikana tuottamansa työn.    Lisäksi asiakas kutsutaan paikalle tarvittaessa kommentoimaan kehitettävää tuotetta.    Jokaisen iteraatiokierroksen viimeisellä viikolla pidetään laatupalaveri, jota varten valmistellaan arvio jokaisen ryhmäläisen ko. iteraatiovaiheessa tekemästä työstä.    Tehty työ joko hyväksytään tai hylätään.    Työ voidaan myös hyväksyä tietyin korjauksin.

Projektipäälliköllä on velvollisuus kutsua projektiryhmä koolle projektipalaveriin, mikäli projektin onnistuminen vaatii tarkempaa lisämäärittelyä tai –suunnittelua.    Projektin hyväksi tehtävistä osatehtävistä tullaan pitämään erillistä tehtävälistaa, josta ilmenee jokainen jaettu tehtävä, tehtävän määrittelijä, tehtävän vastuuhenkilö, tehtävän testauksen vastuuhenkilö, deadline, testauksen deadline.    Ryhmän jäsen päivittää listaa suoritettuaan määrätyn tehtävän kirjaten listaan todellisen valmistumispäivän ja testauksen todellisen valmistumispäivän sekä oman nimensä.    Lista käydään läpi ja päivitetään jokaisessa projektipalaverissa.

Projektissa tullaan käyttämään erinäisiä mittareita projektin etenemisen ja onnistumisen seuraamiseksi.    Tietojenkäsittelytieteen laitos tarjoaa projektiryhmälle käyttöön valmiin mittarisetin.

Jokaisesta iteraatiovaiheesta tulee raportoida asiakkaalle.    Raportointi asiakkaalle tapahtuu kutsumalla asiakas palaveriin, jossa projektipäällikkö esittää tehdyn    työn vaiheen ja lopputuloksen.    Seuraavasta iteraatiokierroksesta selvitetään asiakkaalle edellytykset vaiheen onnistumiselle, kriittiset ja huomioitavat asiat.    Kyseisessä palaverissa projektiryhmä voi tarkentaa asiakkaan vaatimuksia ja esittää omia näkemyksiä vaiheen onnistumisen edellytyksistä.    Asiakkaan tulee hyväksyä tai hylätä suoritetun iteraatiokierroksen    tulos.    Hyväksymisen jälkeen vaihe jäädytetään.    Jäädyttämisen jälkeen korjaukset ja muutokset jäädytettyyn vaiheeseen vaativat lisäresursseja projektille tai lisää aikaa projektin valmistumiselle.    Näiden muutosten    ja korjausten tarkempi määrittely kirjataan erilliseen dokumenttiin.