7. Projektin resurssit (MT)

|  | SL | MN | PO | JP | MT | SV | Yht(vko) | Yht(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 IT |  |  |  |  |  |  | 3 | 6*120 |
| 2 IT |  |  |  |  |  |  | 4 | 6*160 |
| 3 IT |  |  |  |  |  |  | 3 | 6*120 |
| TE |  |  |  |  |  |  | 2--3 | 6*80 |
| LU |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5*40 |
| Yhteensä |  |  |  |  |  |  | 13-14 |  |

Selitykset

PS 	Projektisuunnitelma

1 IT	Ensimmäinen iteraatiokierros

Kesto 3 viikkoa, voidaan katkaista jossei valmistu

märittelydokumentti valmis ke 31.1.2001

suunnitteluun korkeintaan viikko

pääkohtana relaatioalgebramoduulin ja suunnittelutyökalun virheiden ja puutteiden 	korjaaminen

2 IT	Toinen Iteraatiokierros

Ohjelman yleiskäyttöisen osan ja tapauskohtaisen osan eristäminen

Kesto 4 viikkoa

3 IT	Kolmas iteraatiokierros

Muiden puuteiden korjaaminen ja työkalu suoritustietojen imurointiin

Kesto 3 viikkoa

TE	Testaus

Kesto nn viikkoa

LU	Luovutus

Dokumenttien koostaminen ja ohjelmisto luovutuskuntoon.

8. Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut (MT)

8.1 Ohjelmiston ympäristön kuvaus

Sqltr toimii asiakas-palvelin periaatteella internetin tai intranetin välityksellä (WWW-selaimen kautta). Järjestelmän kaikki luokat ja tietokanta-taulut sijaitsevat tietojenkäsittelytieteen laitoksen db.cs.helsinki.fi -palvelimella, johon käyttäjien on mahdollista ottaa yhteyttä myös kyseiseen laitoksen verkkoon kuulumattomilla tietokoneilla (palvelin ei ole ns. sisäänpäin suljettu).

Httpd palvelimena toimii Apache palvelin versio 1.3.12 ja Java servlettimoottorina Apache Jserv versio 1.1. Järjestelmän tietokantana käytetään Oraclen 7.3.2.3.0, johon kytkeydytään JDBC -ajureilla.

Järjestelmä pyritään rakentamaan mahdollisuuksien mukaan yllämainitusta ympäristöstä riippumattomaksi, varsinkin tietokannan käsittelyyn liittyvissä asioissa.

8.2 Noudatettavat standardit

Java-koodi noudattaa SQL-Trainerin edellisessä versiossa käytettyä ohjelmointitapaa sekä soveltuvin osin Sunin Java-tyyliopasta [Sun00]  http://java.sun.com/docs/codeconv/ .

HTML-koodi on World Wide Web Consortiuminin HTML 4.0 standardin mukaista [Html00].

http://www.w3.org/TR/WD-html40/

8.3 Ohjelmointityökalut

Järjestelmä ohjelmoidaan käyttäen Sun Microsystems Java Jdk 1.2.2 (Java Development Kit) -versioita. Koodi kommentoidaan Javadoc:ia hyväksi käyttäen. Tietokanta- ja tietokantayhteydet toteutetaan kuten yllä mainitaan.

SQL-Trainer järjestelmän versiohallintaan käytetään CVS versionhallintaa versio 1.10.6.

8.4 Muut käytetyt ohjelmistot

Varsinaisten edellä esitettyjen ohjelmointityökalujen lisäksi projektissa käytetään seuraavia apuvälineitä:

Tekstinkäsittely Microsoft Word 97

Yleispiirto-ohjelma Corel Draw 7, xFig

Vuokaavioiden piirto iGrafx Professional 8

Tietokannan piirto Sybase Power Designer 7

Projektinhallinta Microsoft Project 98

8.5 Raportointi

Raportointi tehdään keskitetysti kokouksissa viikottain

8.6 Versionhallinta

Lähdekoodit talletetaan CVS -versiohallintajärjestelmään josta enemmän :

http://www.cvshome.org/docs/blandy.html.

8.7 Ohjelmakoodin ulkomuoto ja kommentointi

Tämän projektin puitteissa tehtävä Java -koodi kommentoidaan Javadoc -järjestelmällä.

8.8 Muutosten hallinta

Ohjelmistoon tehtävät muutokset kommentoidaan koodiin ja lisäksi dokumentoidaan suunnittelu ja toteutusvaiheessa.

14 Asennussuunnitelma (MT)

Ohjelmisto asennetaan asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan.

15 Käyttöönottosuunnitelma (MT)

Ohjelmisto otetaan käyttöön siten että kukin valmistunut osa täydentää ohjelmistoa valmistuttuaan. 1.	Korjattujen osien käyttöönotto

2.	Työkalujen käyttöönotto erillisinä

3.	Loppujen puutteiden korjaamisen jälkeinen käyttöönotto.